## EJE I MODIFICADO
COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL
CREADA MEDIANTE EL DECRETO 311-97
Plan Operativo Anual (POA) Año 2018
"Año del Fomento de las Exportaciones"
Eje 1: Asistencia a Barrios y Comunidades.
Objetivo Estratégico 1: Brindar asistencia sostenible a los barrios y comunidades dentro del radio de acción de la institución.
ESTRATEGIAS | Resultados Esperados | Actividades | Metas | Ejecución de Actividades | % de Avance | Cronograma de Ejecución Año 2018 | [11 empty] | Responsables | Involucrados | Presupuesto
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T1 E: 7 | 8 | 9 | 10
1.1 Elaborar e implementar programas de Asistencia a comunidades dentro del radio de acción de la institución | 1.1.1 Satisfacer necesidades médicas básicas en los barrios mediante la realización operativos médicos | 1.1.1.1 Organizar y calendarizar el operativo médico (fecha, lugar, hora) | 10 operativos médicos del T1 al T4, 2018 | [14 empty] | Vicepresidencia Operativa | Presidencia, Financiero, Suministro y Almacén, Asistencia Social, Transportación, Administrativo, Comunicaciones, Oficinas sectorial | bar: T3 J
1.1.1.2 Confeccionar recetarios e identificación del personal | bar: T3 J
1.1.1.3 Realizar solicitud de medicamentos a organismos correspondientes | bar: T3 A
1.1.1.4 Contactar médicos para realización de operativos médicos (profesionales del área) | bar: T3 A
1.1.1.5 Realizar convocatoria al sector donde se llevara el operativo vía vicepresidentes y comisionados | bar: T3 S to T4 D
1.1.1.6 Realizar solicitud de transporte y almuerzo para personal operativo | bar: T3 S to T4 D
1.1.1.7 Designar personal que estará a cargo de organizar el operativo médico | bar: T3 S to T4 D
1.1.1.8 (Médicos) consultar a pacientes | bar: T3 S to T4 D
1.1.1.9 Entregar medicamentos a pacientes consultados | bar: T3 S to T4 D
1.1.1.10 Realizar informe de operativo realizado | bar: T3 S to T4 D
1.1.1.1 1 Remitir informe a Presidencia CPADB | bar: T3 S to T4 D
| 1.1.2 Complementar la canasta básica familiar a través de la entrega de raciones alimenticias. | 1.1.2.1 Identificar sector a realizar operativo de raciones alimenticias | Para el año 2018, la meta es beneficiar a 5,383 familias, con raciones alimenticias. | [14 empty] | Vicepresidencia Operativa / Oficinas Sectorial | Presidencia, Suministro y Almacén, Asistencia Social, Transportación, Comunicaciones | bar: T3 J
1.1.2.2 Organizar y calendarizar el operativo de raciones (fecha, lugar, hora) | bar: T3 J
1.1.2.3 Realizar convocatoria al sector donde se llevara el operativo vía vicepresidentes y comisionados | bar: T3 A
1.1.2.4 Transportar raciones alimenticias | bar: T3 S to T4 D
1.1.2.5 Designar personal que estará a cargo de organizar el operativo médico | bar: T3 S to T4 D
1.1.2.6 Organizar beneficiarios por equipo designado y realizar entrega de raciones alimenticias | bar: T3 S to T4 D
1.1.2.7 (Oficinas Sectorial) Realizar informe de operativo realizado a Vicepresidencia CPADB | bar: T3 S to T4 D
1.1.2.8 Remitir informe a Presidencia CPADB | bar: T3 S to T4 D
| 1.1.3 Prevenir enfermedades transmitidas por vectores en los barrios a través de operativos de saneamiento, limpieza y soluciones barriales | 1.1.3.1 Identificar sector a realizar operativo de saneamiento, limpieza y soluciones barriales (En caso de solicitud vía recepción, se remite a presidencia para fines de aprobación, posterior se remite a vicepresidencia para fines de realización ) | Para el 2018 se realizaran operativos de fumigación los cuales beneficiaran a 25,634 familias Para soluciones de saneamiento, limpieza y soluciones barriales en el año 2018 se realizan 115 soluciones | [14 empty] | Vicepresidencia Operativa | Presidencia, Suministro y Almacén, Asistencia Social, Transportación, Comunicaciones | bar: T3 J
1.1.3.2 Organizar y calendarizar el operativo (fecha, lugar, hora) | bar: T3 J
1.1.3.3 Realizar convocatoria al sector donde se llevara el operativo vía vicepresidentes y comisionados | bar: T3 A
1.1.3.4 Realizar solicitud de insumos a utilizar en operativos | bar: T3 A
1.1.3.5 Realizar solicitud de transporte y almuerzo para personal operativo | bar: T3 S to T4 D
1.1.3.6 Designar personal que estará a cargo de organizar el operativo | bar: T3 S to T4 D
1.1.3.7 Realizar informe de operativo realizado | bar: T3 S to T4 D
1.1.3.8 Remitir informe a Presidencia CPADB | bar: T3 S to T4 D
| 1.1.4 Proveer a los barrios de espacios apropiados para la congregación religiosa, recreación, práctica de deportes, realización de actividades culturales y puntos de reunión de las comunidades | 1.1.4.1 Recibir en recepción las solicitudes de construcción | *23 Construcción y reparación de obras de infraestructura barriales en el año 2018. | [14 empty] | Gerencia de Ingeniería y Proyecto | Presidencia, Jurídico y Financiero | bar: T3 J to T4 D
1.1.4.2 (Recepción) Remitir a Presidencia CPADB para fines de pre-aprobar la solicitud. | bar: T3 J to T4 D
1.1.4.3 (Presidencia) Recibir en el departamento de Ingeniería la solicitud de construcción pre-aprobada y realizar un levantamiento en el lugar de construcción. | bar: T3 J to T4 D
1.1.4.4 (Ingeniería) Diseñar y elaborar planos y presupuesto de la obra. | bar: T3 J to T4 D
1.1.4.5 (Ingeniería) Redactar y enviar un Informe de Planos y Presupuesto de obra a la presidencia CPADB que incluye el flujograma de pago. | bar: T3 J to T4 D
1.1.4.6 (Presidencia) Autorizar la licitación de la obra en la presidencia CPADB. | bar: T3 J to T4 D
1.1.4.7 (Jurídico) Realizar la licitación y notificar al adjudicado. | bar: T3 J to T4 D
1.1.4.8 (Jurídico) Gestionar el contrato que adjudica la obra. | bar: T3 J to T4 D
1.1.4.9 (Ingeniería) Redactar y enviar una solicitud del pago a Financiero del 20% del monto total de la obra al adjudicado. | bar: T3 J to T4 D
1.1.4.10 Iniciar la construcción de la obra con el pago inicial del 20% efectuado al adjudicado. | bar: T3 J to T4 D
1.1.4.11 (Ingeniería) Supervisar la obra y las cubicaciones, cuando la obra ha alcanzado el 80% de avance. Estos son dos por la contraloría y se procede a su pago. | bar: T3 J to T4 D
1.2 Desarrollar programas de asistencia individual a residentes en barrios dentro del radio de acción de la institución | 1.2.1 Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias dotándolas de los enseres necesarios | 1.2.1.1 Recibir solicitudes vía recepción o en línea | *Del T1 al T4, 2018 se beneficiaran con la entrega de enseres necesarios a 9,192 familias. | [14 empty] | Asistencia Social | Recepción, Presidencia CPADB, Vicepresidencia Operativa, Suministro y Almacén, Administrativo, Transportación, Prensa, Entidades de Salud. | bar: T3 J to T4 D
1.2.1.2 (Recepción) Remitir a Presidencia CPADB para fines de evaluación y aprobación, en caso de recibir en línea A.S remite a presidencia CPADB. | bar: T3 J to T4 D
1.2.1.3 (Presidencia) Evalúa, aprueba y remite a la vicepresidencia operativa para fines de despachar solicitud. En caso de que la solicitud requiera ser analizada vicepresidencia remite la solicitud al departamento de asistencia social para realizar visita social y levantamiento, luego del levantamiento A.S. remite informe a vicepresidencia y esta a su vez a la presidencia CPADB para autorización de solicitud de enseres. Con autorización de Presidencia CPADB se remite a vicepresidencia para despachar. | bar: T3 J to T4 D
1.2.1.4 (Vicepresidencia) Remitir orden al departamento de Suministro y Almacén, con copia a A. S., para fines de entrega | bar: T3 J to T4 D
1.2.1.5 (Suministro y Almacén) Realizar formulario de salida de orden y entregar salida a A. S. | bar: T3 J to T4 D
1.2.1.6 (A.S.) Verificar que expediente este completo y Coordinar entrega de la solicitud de enseres con beneficiarios. | bar: T3 J to T4 D
1.2.1.7 (A.S.) Entregar enseres a beneficiario que finaliza con la firma de recibido y foto de entrega. | bar: T3 J to T4 D
| 1.2.2 Mejorar las condiciones de salud mediante soluciones médicas | 1.2.2.1 Recibir solicitudes vía recepción o en línea | *133 soluciones médicas en el año 2018 | [14 empty] | Asistencia Social | bar: T3 J to T4 D
1.2.2.2 (Recepción) Remitir a Presidencia CPADB para fines de evaluación y aprobación, en caso de recibir en línea A.S remite a presidencia CPADB. | bar: T3 J to T4 D
1.2.2.3 (Presidencia) Pre-evaluar el caso y remitir a A.S. | bar: T3 J to T4 D
1.2.2.4 (A.S.) Recibir y analizar el caso y realizar informe a presidencia CPADB donde estudia viabilidad de solucionar caso. | bar: T3 J to T4 D
1.2.2.5 (Presidencia) Evalúa, aprueba y remite a A.S. para fines de gestionar caso. | bar: T3 J to T4 D
1.2.2.6 (A.S.) Recibir y contactar beneficiario para informarle que se está trabajando su caso (en caso de que el expediente no esté completo solicitar documentos al beneficiario). Remitir cotización a depto. Compras para fines de realizar orden | bar: T3 J to T4 D
1.2.2.7 (A.S) Remitir expediente a institución donde se trabajara el caso, e informarle al beneficiario cuando pueden pasar a recibir el servicio. | bar: T3 J to T4 D
1.2.2.8 (A.S.) Realizar certificación para entrega servicio de salud al beneficiario el cual debe firmar en recibido. | bar: T3 J to T4 D
1.2.2.9 (A.S.) Tramitar expediente del caso a departamento administrativo para fines de pago. | bar: T3 J to T4 D
1.3 Planear y gestionar programas de capacitación para las comunidades | 1.3.1 Fomentar la inclusión laboral y el desarrollo integral de las comunidades a través de capacitaciones técnicas | 1.3.1.1 Convocar a las Juntas de Vecinos, ONGs, clubes Deportivos y Culturales para informarles sobre capacitaciones técnicas a la comunidad | Seis (6) capacitaciones técnicas | [14 empty] | Departamento de Recursos Humanos | Oficinas Sectorial | bar: T3 J
1.3.1.2 Levantamiento de información junto a las organizaciones de las necesidades de capacitaciones técnicas en la comunidad | bar: T3 J
1.3.1.3 Gestionar capacitaciones técnicas con instituciones a fin | bar: T3 A
1.3.1.4 Organizar y calendarizar los cursos de capacitación (lugar, fecha, hora) | bar: T3 S
1.3.1.5 Inicio para ejecutar cursos de capacitación | bar: T4 O
| 1.3.2 Contribuir a la prevención de problemas sociales | 1.3.2 .1 Gestionar charlas con instituciones a fin | Cuatro (4) charlas | [14 empty] | Departamento de Recursos Humanos | Oficinas Sectorial | bar: T3 J
1.3.2 .2 Organizar y calendarizar las charlas de prevención de problemas sociales (lugar, fecha, hora) | bar: T3 A
1.3.2 .3 Convocar a las Juntas de Vecinos, ONGs, clubes Deportivos y Culturales para informarles de las charlas de prevención de problemas sociales | bar: T3 S
1.3.2 .4 Inicio para impartir charla a las comunidades convocadas | bar: T4 O
| 1.3.3 Promover los valores éticos y la integración familiar | 1.3.3.1 Gestionar charlas , talleres y seminarios con instituciones a fin | Tres (3) capacitaciones. | [14 empty] | Departamento de Recursos Humanos | Oficinas Sectorial | bar: T3 J
1.3.3.2 Organizar y calendarizar las charlas , talleres y seminarios para promover los valores ético y la integración familiar en las comunidades (lugar, fecha, hora) | bar: T3 A
1.3.3.3 Convocar a las Juntas de Vecinos, ONGs, clubes Deportivos y Culturales para informarles de las charlas, talleres y seminarios para promover los valores ético y la integración familiar en las comunidades | bar: T3 A
1.3.3.4 Inicio para impartir charla, talleres y seminarios a comunidades convocadas | bar: T3 A
| 1.3.4 Contribuir al cuidado del medioambiente y la protección de la integridad física ante el paso de fenómenos naturales y desastres a través de la concienciación en los barrios | 1.3.4.1 Gestionar charlas , talleres y seminarios con organismos con capitulo a fin | Cuatro (4) capacitaciones. | [14 empty] | Departamento de Recursos Humanos | Oficinas Sectorial | bar: T3 S
1.3.4.2 Organizar y calendarizar las charlas , talleres y seminarios (lugar, fecha, hora) | bar: T3 S
1.3.4.3 Convocar a las Juntas de Vecinos, ONGs, clubes Deportivos y Culturales para informarles de las charlas talleres y seminarios | bar: T4 O
1.3.4.4 Inicio para impartir charla, talleres y seminarios a comunidades convocadas | bar: T4 O
Objetivo Estratégico 2: Identificación del 100% de las necesidades de los barrios y comunidades.
2.1 Levantamiento estructural de las Juntas de Vecinos, ONGs, clubes Deportivos y Culturales que funcionan dentro del radio de acción de la institución | 2.1.1 Fortalecer el vínculo de nuestra institución con las comunidades a través de la identificación y localización de las organizaciones comunitarias dentro del radio de acción de la institución | 2.1.1.1 Realizar reunión con personal de las oficinas sectorial | 100% | [14 empty] | Oficinas Sectorial | bar: T3 J
2.1.1.2 Elaborar un plan de acción para contactar a las Juntas de Vecinos, ONG, Clubes Deportivos y Culturales | bar: T3 J to T3 A
2.1.1.3 Realizar levantamiento estructural de las Juntas de Vecinos, ONG, Clubes Deportivos y Culturales que funcionan dentro del radio de acción de la institución. | bar: T3 A
2.1.1.4 Remitir información de levantamientos realizados | bar: T4 O
2.2 Levantamiento de las necesidades prioritarias de los barrios y comunidades dentro del radio de acción de la institución. | 2.2.1 Necesidades prioritarias detectadas para contribuir con el desarrollo integral de los barrios y comunidades | 2.2.1 .1 Realizar reunión con personal de las oficinas sectorial | 100% | [14 empty] | Oficinas Sectorial | bar: T3 S
2.2.1 .2 Elaborar un plan de acción para hacer un levantamiento de las necesidades prioritarias en los barrios | bar: T3 S to T4 O
2.2.1 .3 Realizar levantamiento de necesidades prioritarias | bar: T4 O
2.2.1 .4 Remitir informe sobre necesidades prioritarias detectadas | bar: T4 N
Objetivo Estratégico 3: Establecer alianzas estratégicas interinstitucionales.
3.1 Identificar las instituciones gubernamentales y no gubernamentales competentes para asistir a las comunidades en un marco de cooperación mutua | 3.1.1 Fortalecer el vínculo de nuestra institución con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales competentes identificadas para gestionar alianzas estratégicas de servicios a los barrios | 3.1.1 .1 Realizar levantamiento de instituciones con capítulos a fin. | 100% | [14 empty] | Vicepresidencia Operativa | Presidencia, Asistencia Social | bar: T3 J
3.1.1 .2 Analizar las informaciones | bar: T3 J to T3 A
3.1.1 .3 Elaborar borrador de instituciones levantadas | bar: T3 S
3.2 Gestionar la realización de mesas redondas de coordinación entre las direcciones competentes para establecer los términos y condiciones de los convenios | 3.2.1 Establecer alianzas estratégicas interinstitucionales | 3.2.1.1 Organizar y calendarizar mesas redonda (fecha, lugar, hora) | 100% | [14 empty] | Vicepresidencia Operativa | Presidencia, Asistencia Social | bar: T3 S
3.2.1.2 Contactar a instituciones involucradas | bar: T3 S
3.2.1.3 Ejecutar conversatorio de posibles acuerdos | bar: T4 O to T4 D
3.2.1.4 Elaborar borrador de acuerdos | bar: T4 O to T4 D
3.2.1.5 Remitir a Presidencia CPADB para fines de evaluación y aprobación | bar: T4 O to T4 D
3.3 Formalizar e implementar las alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales y no gubernamentales competentes | 3.3.1 Socializar e implementar los convenios con instituciones gubernamentales y no gubernamentales competentes | 3.3.1.1 Redacción de contrato | Cuatro (4) convenios interinstitucionales | [14 empty] | Vicepresidencia Operativa / Departamento Legal | presidencia | bar: T4 O to T4 D
3.3.1.2 Revisión de borrador contrato | bar: T4 O to T4 D
3.3.1.3 Remitir a Presidencia CPADB para fines de evaluación, aprobación y socialización | bar: T4 O to T4 D

## EJE II MODIFICADO
COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL
CREADA MEDIANTE EL DECRETO 311-97
Plan Operativo Anual (POA) Año 2018
"Año del Fomento de las Exportaciones"
Eje 2: Fortalecimiento institucional.
Objetivo Estratégico 1: Diseñar e implementar el 100% de los manuales, políticas, procedimientos y códigos para estandarizar y eficientizar la gestión institucional a mayo de 2020.
ESTRATEGIAS | Resultados Esperados | Actividades | Metas | Ejecución de Actividades | % de Avance | Cronograma de Ejecución Año 2018 | [11 empty] | Responsables | Involucrados | Presupuesto
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | T1 E: 6 | 7 | 8 | 9
1.1 Diseñar, socializar e implementar Manual de Políticas y Procedimientos del Departamento de Recursos Humanos | 1.1 .1 Actualización de la Estructura Organizativa | 1.1.1.1 Aprobación de propuesta de estructura remitida por el MAP a la Presidencia CPADB | 100% | [14 empty] | Gerencia de Recursos Humanos | Presidencia, Equipo contraparte | bar: T2 M
1.1 1.2 Remitir al MAP estructura organizativa para resolución aprobatoria | bar: T2 J
1.1 .1 .3 Remisión de resolución aprobatoria de estructura organizativa a CPADB | bar: T2 J
1.1 .1 .4 Socializar y divulgar actualización estructura organizativa | bar: T3 J
| 1.1.2 Actualización Manual Descripción de Puestos | 1.1.2.1 Remitir descripción de puestos al MAP | 100% | [14 empty] | Gerencia de Recursos Humanos | Presidencia, Equipo contraparte | bar: T3 J
1.1.2.2 Remisión de propuesta de manual de descripción de puestos por el MAP a la Presidencia CPADB, para fines de aprobación | bar: T3 A
1.1.2.3 Remitir al MAP manual de descripción de puestos para resolución aprobatoria | bar: T3 S
1.1.2.4 Remisión de resolución aprobatoria de manual de descripción de puestos a CPADB | bar: T3 S
1.1.2.5 Socializar y divulgar actualización manual de descripción de puestos | bar: T4 O
| 1.1.3 Manual de Políticas para la evaluación del Desempeño, Capacitación y Desarrollo | 1.1.3.1 Reunirse con personal para informar sobre realización del manual | 100% | [14 empty] | Gerencia de Recursos Humanos | Planificación y desarrollo | bar: T3 J
1.1.3.2 Levantamiento de información | bar: T3 J to T3 A
1.1.3.3 Análisis y validación de políticas | bar: T3 S to T4 O
1.1.3.4 Elaborar borrador de políticas | bar: T4 O
| 1.1.4 Manual de Procedimientos para la evaluación del Desempeño, Capacitación y Desarrollo | 1.1.3.1 Reunirse con personal para informar sobre realización del manual | 100% | [14 empty] | Gerencia de Recursos Humanos | Planificación y desarrollo | bar: T3 A
1.1.3.2 Levantamiento de información | bar: T3 A to T3 S
1.1.3.3 Análisis y validación de procedimientos | bar: T3 S to T4 O
1.1.3.4 Elaborar borrador de procedimientos | bar: T4 N
1.2 Diseñar, socializar e implementar Manual de Políticas y Procedimientos del área Administrativa y Financiera | 1.2.1 Manual de Políticas Administrativas y Financieras | 1.2.1 .1 Realizar levantamiento de procesos realizados por dependencias de financiero | 100% | [14 empty] | Gerencia Administrativa / Gerencia Financiera | Presidencia, Vicepresidencia, Recursos Humanos | bar: T3 J to T3 A
1.2.1 .2 Realizar levantamiento de procesos realizados por dependencias de administrativo | bar: T3 J to T3 A
1.2.1 .3 Gestionar asesoría externa | bar: T3 J
1.2.1 .4 Elaboración del borrador del manual de políticas administrativas y financiera | bar: T3 A to T4 N
| 1.2.2 Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros | 1.2.2.1 Realizar levantamiento de procesos realizados por dependencias de financiero | 100% | [14 empty] | Gerencia Administrativa / Gerencia Financiera | Presidencia, Vicepresidencia, Recursos Humanos | bar: T3 J to T3 A
1.2.2.2 Realizar levantamiento de procesos realizados por dependencias de administrativo | bar: T3 J to T3 A
1.2.2.3 Gestionar asesoría externa | bar: T3 J
1.2.2.4 Elaboración del borrador del manual de procedimientos administrativos y financieros | bar: T3 A to T4 N
1.3 Diseñar, socializar e implementar Manual de Políticas y Procedimientos de Comunicación Interna y Externa | 1.3.1 Manual de Políticas de Comunicación Interna y Externa | 1.3.1.1 Reunirse con equipo involucrado para trazar estrategias sobre realización del manual | 100% | [14 empty] | Gerencia de Recursos Humanos | Presidencia, Administrativo, Comunicaciones, Planificación y desarrollo | bar: T3 J
1.3.1.2 Gestionar asesoría externa | bar: T3 J
1.3.2.3 Levantamiento de información conforme a la estructura organizativa | bar: T3 J to T3 A
1.3.1.4 Análisis y validación de políticas | bar: T3 A
1.3.1.5 Elaborar borrador de políticas | bar: T3 S to T4 O
1.3.1.6 Remitir borrador a asesor para su revisión | bar: T4 O
| 1.3.2 Manual de Procedimientos de Comunicación Interna y Externa | 1.3.2.1 Reunirse con equipo involucrado para trazar estrategias sobre realización del manual | 100% | [14 empty] | Gerencia de Recursos Humanos | Presidencia, Administrativo, Comunicaciones, Planificación y desarrollo | bar: T3 J
1.3.2.2 Gestionar asesoría externa | bar: T3 J
1.3.2.3 Levantamiento de información conforme a la estructura organizativa | bar: T3 A to T3 S
1.3.2.4 Análisis y validación de procedimientos | bar: T3 S
1.3.2.5 Elaborar borrador de procedimientos | bar: T4 O to T4 N
1.3.2.6 Remitir borrador a asesor para su revisión | bar: T4 N
1.4 Diseñar, socializar e implementar Manual de Políticas y Procedimientos del Departamento Jurídico | 1.4.1 Manual de Políticas del Departamento Jurídico | 1.4.1.1 Efectuar reunión para dar inicio a los trabajos | 100% | [14 empty] | Departamento Jurídico | Departamento Administrativo, Departamento Financiero, Departamento de Planificación y desarrollo | bar: T3 J
1.4.1.2 Analizar y redactar los objetivos del manual | bar: T3 J
1.4.1.3 Analizar las políticas y realizar levantamientos de investigación del departamento | bar: T3 A
1.4.1.4 Asignar tareas para la elaboración del manual | bar: T3 A
1.4.1.5 Realizar reuniones de seguimiento y revisión | bar: T3 S
1.4.1.6 Analizar las normativas que regulan el procedimiento jurídico para la redacción de las políticas | bar: T3 S
1.4.1.7 Analizar el ámbito de aplicación que se tiene en el departamento | bar: T3 S
1.4.1.8 Identificar y levantar información para levantar los procesos del departamento | bar: T4 O
1.4.1.9 Redactar borrador de las políticas del departamento | bar: T4 O
1.4.1.10 Analizar Borrador del manual | bar: T4 N
1.4.1.11 Realizar correcciones a borrador | bar: T4 N to T4 D
| 1.4.2 Manual de Procedimientos del Departamento Jurídico | 1.4.2.1 Efectuar reunión para dar inicio a los trabajos | 100% | [14 empty] | Departamento Jurídico | Departamento Administrativo, Departamento Financiero, Departamento de Planificación y desarrollo | bar: T3 J
1.4.2.2 Analizar y redactar los objetivos del manual | bar: T3 J
1.4.2.3 Analizar las procedimientos y realizar levantamientos de investigación del departamento | bar: T3 A
1.4.2.4 Asignar tareas para la elaboración del manual | bar: T3 A
1.4.2.5 Realizar reuniones de seguimiento y revisión | bar: T3 S
1.4.2.6 Analizar las normativas que regulan el procedimiento jurídico para la redacción de los procedimientos | bar: T3 S
1.4.2.7 Analizar el ámbito de aplicación que se tiene en el departamento | bar: T3 S
1.4.2.8 Identificar y levantar información para levantar los procesos del departamento | bar: T4 O
1.4.2.9 Redactar borrador de los procedimientos del departamento | bar: T4 O
1.4.2.10 Analizar Borrador del manual | bar: T4 N
1.4.2.11 Realizar correcciones a borrador | bar: T4 N to T4 D
1.5 Diseñar, socializar e implementar Manual de Políticas y Procedimientos de Tecnología de la Información y Comunicación | 1.5.1 Manual de Políticas de Tecnología de la Información | 1.5.1.1 Realizar levantamiento de procesos y servicios que ofrece el departamento de TIC | 100% | [14 empty] | Tecnología de la Información y Comunicación | bar: T2 M
1.5.1.2 Gestionar asesoría externa | bar: T2 M
1.5.1.3 Analizar información del levantamiento | bar: T2 M to T2 J
1.2.1 .4 Elaboración del borrador del manual de políticas | bar: T2 J
| 1.5.2 Manual de Procedimientos de Tecnología de la Información | 1.2.5.1 .1 Realizar levantamiento de procesos y servicios que ofrece el departamento de TIC | 100% | [14 empty] | Tecnología de la Información y Comunicación | bar: T3 J
1.2.1 .3 Gestionar asesoría externa | bar: T3 J
1.5.1.3 Analizar información del levantamiento | bar: T3 A to T3 S
1.2.1 .4 Elaboración del borrador del manual de procedimientos | bar: T3 S to T4 O
1.6 Diseñar, Socializar e Implementar el Código de Ética Institucional | 1.6.1 Código de Ética Institucional | 1.6.1 .1 Realizar levantamiento de datos | 100% | [14 empty] | Comisión de Ética Pública | bar: T1 M
1.6.1 .2 Redactar Borrador de Comisión de Ética Pública | bar: T2 A
1.6.1 .3 Remitir a DIGEIG para validación | bar: T2 M
1.6.1 .4 Distribuir, promocionar y sensibilizar a todos los niveles jerárquicos de la institución | bar: T3 J
Objetivo Estratégico 2 : Socializar los programas de asistencia social que desarrolla la institución en barrios y comunidades dentro de su radio de acción.
2.1 Identificar los canales de comunicación externa más efectivos entre la institución y los barrios | 2.1.1 Canales efectivos de comunicación identificados para ofrecer un mejor servicio a la comunidad | 2.1.1 .1 Convocar a las Juntas de Vecinos, ONGs, clubes Deportivos y Culturales para informarles sobre los programas que se trabajan en la institución | 100% | [14 empty] | Oficinas Sectorial | bar: T3 J
2.1.1 .2 Hacer mesas redonda con los las Juntas de Vecinos, ONGs, clubes Deportivos y Culturales para identificar canales efectivos de suministrar informaciones a las comunidades | bar: T3 J to T3 A
2.1.1 .3 Elaborar borrador de canales identificados | bar: T3 A to T3 S
2.1.1 .4 Presentar informe (propuesta) a MAE para su aprobación | bar: T3 S
2.2 Fortalecer la integración comunitaria | 2.2.1 Fortalecimiento y unificación de criterios en el diseño de programas y proyectos institucionales | 2.2.1.1 Convocar a las Juntas de Vecinos, ONGs, clubes Deportivos y Culturales para involucrarlos en el diseño de programas y proyectos institucionales | Cuatro (4) Mesas Redonda | [14 empty] | Vicepresidencia Operativa / Oficinas Sectorial | bar: T3 J
2.2.1.2 Hacer mesas redonda con las Juntas de Vecinos, ONGs, Clubes Deportivos y Culturales para unificar criterios (propuesta) del diseño de programas y proyectos institucionales | bar: T3 J to T3 A
2.2.1.3 Elaborar borrador (propuesta) de programas y proyectos institucionales | bar: T3 A to T3 S
2.2.1.4 Presentar informe (propuesta) a MAE para su aprobación | bar: T4 O to T4 N
Objetivo Estratégico 3 : Diseñar e implementar programas de capacitación para los servidores de la institución
3.1Detectar las necesidades de capacitación de los servidores de la institución. | 3.1.1 Necesidades prioritarias detectadas | 3.1.1.1 Realizar levantamiento de las necesidades de capacitación | Una (1) evaluación | [14 empty] | Gerencia de Recursos Humanos | bar: T3 J
3.1.1.2 Tabular y analizar la información | bar: T3 A to T3 S
3.1.1.3 Hacer plan de capacitación | bar: T3 S
3.2 Planificar, gestionar e implementar programas de capacitación para los servidores de la institución. | 3.2.1 Incrementar el desempeño laboral de los servidores de la institución | 3.2.1.1 Gestionar cursos con instituciones a fin | 100% | [14 empty] | Gerencia de Recursos Humanos | bar: T4 O
3.2.1.2 Organizar y calendarizar los cursos de capacitación (lugar, fecha, hora) | bar: T4 O
3.2.1.3 Convocar a personal para información de cursos de capacitación a ejecutar | bar: T4 O
3.2.1.4 Inicio para ejecutar cursos de capacitación | bar: T4 N
| 3.2.2 Contribuir a la prevención de problemas sociales que puedan afectar los servidores de la institución o sus familiares | 3.2.2.1 Gestionar charlas con instituciones a fin | Cuatro (4) charlas | [14 empty] | Gerencia de Recursos Humanos | bar: T3 A
3.2.2.2 Organizar y calendarizar las charlas de prevención de problemas sociales (lugar, fecha, hora) | bar: T3 A
3.2.2.3 Convocar a personal para información de las charlas de prevención de problemas sociales | bar: T3 S
3.2.2.4 Inicio para impartir charla a personal convocado | bar: T4 O
| 3.2.3 Promover el Régimen Ético de los Servidores Públicos, valores cívicos e integración familiar | 3.2.3.1 Gestionar charlas , talleres y seminarios con instituciones a fin | Tres (3) capacitaciones. | [14 empty] | Gerencia de Recursos Humanos | Comisión de Ética Pública | bar: T3 A
3.2.3.2 Organizar y calendarizar las charlas , talleres y seminarios para promover el régimen ético de los servidores públicos (lugar, fecha, hora) | bar: T3 A
3.2.3.3 Convocar a personal para información de las charlas talleres y seminarios para promover el régimen ético de los servidores públicos | bar: T3 S
3.2.3.4 Impartir charla, talleres y seminarios a personal convocado | bar: T4 O
| 3.2.4 Contribuir al cuidado del medioambiente y la protección de la integridad de los recursos humanos y técnicos de la institución ante el paso de fenómenos naturales y desastres | 3.2.4.1 Gestionar charlas , talleres y seminarios con organismos con capitulo a fin | Cuatro (4) capacitaciones. | [14 empty] | Gerencia de Recursos Humanos | bar: T3 A
3.2.4.2 Organizar y calendarizar las charlas , talleres y seminarios (lugar, fecha, hora) | bar: T3 A
3.2.4.3 Convocar a personal para información de las charlas, talleres y seminarios | bar: T3 S
3.2.4.4 Inicio para impartir charla, talleres y seminarios a personal convocado | bar: T4 O