## EJE I
COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL
CREADA MEDIANTE EL DECRETO 311-97
Plan Operativo Anual (POA) Año 2018
Informe de Seguimiento y Control Trimestre Jul - Sept, 2018
"Año del Fomento de las Exportaciones"
Eje 1: Asistencia a Barrios y Comunidades.
Objetivo Estratégico 1: Brindar asistencia sostenible a los barrios y comunidades dentro del radio de acción de la institución.
ESTRATEGIAS | Resultados Esperados | Actividades Ejecutadas | Actividades Pendiente de Ejecutar | Áreas Responsables | % de Avance
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 Elaborar e implementar programas de Asistencia a comunidades dentro del radio de acción de la institución | 1.1.1 Satisfacer necesidades médicas básicas en los barrios mediante la realización operativos médicos | 11 | 0 | Vicepresidencia Operativa / Oficinas Sectorial | 100%
| 1.1.2 Complementar la canasta básica familiar a través de la entrega de raciones alimenticias. | 8* | 0 | Vicepresidencia Operativa / Oficinas Sectorial | 330%
| 1.1.3 Prevenir enfermedades transmitidas por vectores en los barrios a través de operativos de saneamiento, limpieza y soluciones barriales | 2 | 6 | Vicepresidencia Operativa / Oficinas Sectorial | 25%
| 1.1.4 Proveer a los barrios de espacios apropiados para la congregación religiosa, recreación, práctica de deportes, realización de actividades culturales y puntos de reunión de las comunidades | 2 2 ejecutadas parcial | 9 | Departamento de Ingeniería y Proyecto | 31.5%
1.2 Desarrollar programas de asistencia individual a residentes en barrios dentro del radio de acción de la institución | 1.2.1 Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias dotándolas de los enseres necesarios | 7* | 0 | Departamento de Asistencia Social | 136.6% | 136.6%
| 1.2.2 Mejorar las condiciones de salud mediante soluciones médicas | 9* | 0 | Departamento de Asistencia Social | 111%
1.3 Planear y gestionar programas de capacitación para las comunidades | 1.3.1 Fomentar la inclusión laboral y el desarrollo integral de las comunidades a través de capacitaciones técnicas | 2 | 3 | Departamento de Recursos Humanos / Oficinas Sectorial | 40%
| 1.3.2 Contribuir a la prevención de problemas sociales | 1 | 3 | Departamento de Recursos Humanos / Oficinas Sectorial | 25%
| 1.3.3 Promover los valores éticos y la integración familiar | 2 | 2 | Departamento de Recursos Humanos / Oficinas Sectorial | 50%
| 1.3.4 Contribuir al cuidado del medioambiente y la protección de la integridad física ante el paso de fenómenos naturales y desastres a través de la concienciación en los barrios | 1 | 3 | Departamento de Recursos Humanos / Oficinas Sectorial | 25%
Objetivo Estratégico 2: Identificación del 100% de las necesidades de los barrios y comunidades.
2.1 Levantamiento estructural de las Juntas de Vecinos, ONGs, clubes Deportivos y Culturales que funcionan dentro del radio de acción de la institución | 2.1.1 Fortalecer el vínculo de nuestra institución con las comunidades a través de la identificación y localización de las organizaciones comunitarias dentro del radio de acción de la institución | 4 | 0 | Oficinas Sectorial | 100%
2.2 Levantamiento de las necesidades prioritarias de los barrios y comunidades dentro del radio de acción de la institución. | 2.2.1 Necesidades prioritarias detectadas para contribuir con el desarrollo integral de los barrios y comunidades | 1 | 3 | Oficinas Sectorial | 25%
Objetivo Estratégico 3: Establecer alianzas estratégicas interinstitucionales.
3.1 Identificar las instituciones gubernamentales y no gubernamentales competentes para asistir a las comunidades en un marco de cooperación mutua | 3.1.1 Fortalecer el vínculo de nuestra institución con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales competentes identificadas para gestionar alianzas estratégicas de servicios a los barrios | 3 | 0 | Vicepresidencia Operativa | 100%
3.2 Gestionar la realización de mesas redondas de coordinación entre las direcciones competentes para establecer los términos y condiciones de los convenios | 3.2.1 Establecer alianzas estratégicas interinstitucionales | 3 1 ejecutada parcial | 2 | Vicepresidencia Operativa | 70%
3.3 Formalizar e implementar las alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales y no gubernamentales competentes | 3.3.1 Socializar e implementar los convenios con instituciones gubernamentales y no gubernamentales competentes | 1 | 2 | Vicepresidencia Operativa | 33%
* Indica que se han realizado mas ejecutorias de lo programado

## EJE II
COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL
CREADA MEDIANTE EL DECRETO 311-97
Plan Operativo Anual (POA) Año 2018
Informe de Seguimiento y Control Trimestre Jul - Sept, 2018
"Año del Fomento de las Exportaciones"
Eje 2: Fortalecimiento institucional.
Objetivo Estratégico 1: Diseñar e implementar el 100% de los manuales, políticas, procedimientos y códigos para estandarizar y eficientizar la gestión institucional a mayo de 2020.
ESTRATEGIAS | Resultados Esperados | Actividades Ejecutadas | Actividades Pendiente de Ejecutar | Áreas Responsables | % de Avance
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 Diseñar, socializar e implementar Manual de Políticas y Procedimientos del Departamento de Recursos Humanos | 1.1 .1 Actualización de la Estructura Organizativa | 4 | 0 | Departamento de Recursos Humanos | 100%
| 1.1.2 Actualización Manual Descripción de Puestos | 2 | 3 | Departamento de Recursos Humanos | 40%
| 1.1.3 Manual de Políticas para la evaluación del Desempeño, Capacitación y Desarrollo | 3 | 1 | Departamento de Recursos Humanos | 75%
| 1.1.4 Manual de Procedimientos para la evaluación del Desempeño, Capacitación y Desarrollo | 3 | 1 | Departamento de Recursos Humanos | 75%
1.2 Diseñar, socializar e implementar Manual de Políticas y Procedimientos del área Administrativa y Financiera | 1.2.1 Manual de Políticas Administrativas y Financieras | 3 | 1 | Departamento Administrativo Financiero | 75%
| 1.2.2 Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros | 1 2 ejecutadas parcial | 3 | Departamento Administrativo Financiero | 65%
1.3 Diseñar, socializar e implementar Manual de Políticas y Procedimientos de Comunicación Interna y Externa | 1.3.1 Manual de Políticas de Comunicación Interna y Externa | 0 | 6 | Departamento de Recursos Humanos | En proceso
| 1.3.2 Manual de Procedimientos de Comunicación Interna y Externa | 0 | 6 | Departamento de Recursos Humanos | En proceso
1.4 Diseñar, socializar e implementar Manual de Políticas y Procedimientos del Departamento Jurídico | 1.4.1 Manual de Políticas del Departamento Jurídico | 9 | 2 | Departamento Jurídico | 81%
| 1.4.2 Manual de Procedimientos del Departamento Jurídico | 9 | 2 | Departamento Jurídico | 81%
1.5 Diseñar, socializar e implementar Manual de Políticas y Procedimientos de Tecnología de la Información y Comunicación | 1.5.1 Manual de Políticas de Tecnología de la Información | 4 | 0 | Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
| 1.5.2 Manual de Procedimientos de Tecnología de la Información | 4 | 0 | Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
1.6 Diseñar, Socializar e Implementar el Código de Ética Institucional | 1.6.1 Código de Ética Institucional | 4 | 0 | Comisión de Ética Pública | 100%
Objetivo Estratégico 2 : Socializar los programas de asistencia social que desarrolla la institución en barrios y comunidades dentro de su radio de acción.
2.1 Identificar los canales de comunicación externa más efectivos entre la institución y los barrios | 2.1.1 Canales efectivos de comunicación identificados para ofrecer un mejor servicio a la comunidad | 1 | 3 | Oficinas Sectorial | 25%
2.2 Fortalecer la integración comunitaria | 2.2.1 Fortalecimiento y unificación de criterios en el diseño de programas y proyectos institucionales | 1 ejecucion parcial | 4 | Vicepresidencia Operativa / Oficinas Sectorial | En proceso
Objetivo Estratégico 3 : Diseñar e implementar programas de capacitación para los servidores de la institución
3.1Detectar las necesidades de capacitación de los servidores de la institución. | 3.1.1 Necesidades prioritarias detectadas | 2 | 1 | Departamento de Recursos Humanos | 66%
3.2 Planificar, gestionar e implementar programas de capacitación para los servidores de la institución. | 3.2.1 Incrementar el desempeño laboral de los servidores de la institución | 3 1 ejecución parcial | 1 | Departamento de Recursos Humanos | 85.5%
| 3.2.2 Contribuir a la prevención de problemas sociales que puedan afectar los servidores de la institución o sus familiares | 2 | 2 | Departamento de Recursos Humanos | 50%
| 3.2.3 Promover el Régimen Ético de los Servidores Públicos, valores cívicos e integración familiar | 4 | 0 | Departamento de Recursos Humanos / Comisión de Ética Institucional | 100%
| 3.2.4 Contribuir al cuidado del medioambiente y la protección de la integridad de los recursos humanos y técnicos de la institución ante el paso de fenómenos naturales y desastres | 1 | 3 | Departamento de Recursos Humanos | 25%