## Hoja1
Eje 1: Asistencia a Barrios y Comunidades
Objetivo Estratégico 1: Brindar asistencia sostenible a los barrios y comunidades dentro del radio de acción de la institución
Estrategias: 1.1 Elaborar e implementar programas de asistencia a comunidades dentro del radio de acción de la institución
Resultados Esperados: 1.1.1 Satisfechas las necesidades médicas básicas en los barrios mediante la asistencia médica individual
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | Cronograma de Ejecución Año 2025 | [11 empty] | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Gestionar asistencia y soluciones médica a la población beneficiaria | Cantidad de asistencias médicas gestionadas | 288 | 78 ayudas médicas individual | § Certificación de entrega de ayudas médicas | Oficina de Desarrollo Barrial, Departamento de Asistencia Social / Presidencia | Recibir solicitudes vía recepción o en línea | [12 empty] | RD$10,486,000.00
(Recepción) Remitir a Presidencia CPADB para fines de evaluación y aprobación, en caso de recibir en línea A.S remite a presidencia CPADB
(Presidencia) Remitir caso a Oficina de Desarrollos Barriales para fines de verificación, y este a la vez remite a Asistencia Social para fines de análisis y/o ejecución
[6 empty] | (A.S.) Recibir expediente y analizar casos; contactar beneficiario para informarle que se está trabajando su caso (en caso de que el expediente no esté completo solicitar documentos al beneficiario) | T1 M: 26; T2 J: 26; T3 S: 26
| Cantidad de soluciones médicas donadas | 667 | 245 soluciones médicas individual (sillas de rueda, bastones, muletas, andadores) | § Certificación de entrega de soluciones médicas § Firma de recibido conforme § Foto de la entrega | Oficinas de Desarrollo Barrial, Departamento de Asistencia Social / Presidencia, Suministro y Almacén, Transportación, Comunicaciones | Recibir solicitudes vía recepción o en línea
(Recepción) Remitir a Presidencia CPADB para fines de evaluación y aprobación, en caso de recibir en línea A.S remite a presidencia CPADB
(Presidencia) Evalúa, aprueba y remite a Oficina de Desarrollos Barriales para fines de despachar solicitud
(Oficina de Desarrollo Barrial-SEDE) Remitir orden a la sección de Almacén y Suministro, con copia a A. S., para fines de entrega | bar: T2 A to T4 D
(Almacén y Suministro) Realizar formulario de salida de orden y entregar salida a A. S. | bar: T2 A to T4 D
[6 empty] | (A.S.) Verificar que expediente este completo y coordinar entrega de la solicitud con beneficiarios / firma salida almacén y foto de la entrega | T2 J: 200; T3 S: 45
Resultados Esperados: 1.1.2 Complementada la canasta básica familiar a través de la entrega de raciones alimenticias
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2025 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Entrega de raciones alimenticias | Cantidad de familias beneficiadas / Cantidad de raciones entregadas | 35803 | Donación de 3,819 raciones alimenticias para el año 2025. Entrega de ordenes de compras para beneficiar a 8,720 familias | § Imágenes de todo el proceso de las actividades §Informe de entrega de raciones alimenticias | Oficinas de Desarrollo Barrial / Presidencia, Suministro y Almacén, Asistencia Social, Transportación, Comunicaciones | Organizar y calendarizar los operativo de raciones alimenticias y entrega de ordenes de compra (fecha, lugar, hora) | [12 empty] | RD$217,506,667.4 | bar: T2 A; T4 O
Realizar convocatoria al sector donde se llevara el operativo vía vicepresidentes y comisionados | bar: T2 A; T4 O
Preparar logística de los operativos | bar: T2 A; T4 O
[6 empty] | Realizar entrega de raciones alimenticias y ordenes de compra | T2 J: 2597 Raciones alimenticias / 4347 Ordenes de compra; T3 S: 1,222 Raciones alimenticias; T4 D: 8720 Ordenes de compra
Realizar informe de operativos realizados y remitir a presidencia CPADB | bar: T2 J; T3 S; T4 D
Estrategias: 1.2 Desarrollar programas de asistencia individual a residentes en barrios dentro del radio de acción de la institución
Resultados Esperados: 1.2.1 Mejorada la habitabilidad de las familias intervenidas
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2025
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8
Donación de enseres domésticos y no domésticos | Cantidad de familias beneficiadas | 18286 | 12,566 soluciones de enseres domésticos y no domésticos | § Constancia de entrega de enseres § Imágenes de entrega | Oficina de Desarrollo Barrial, Departamento de Asistencia Social / Recepción, Presidencia CPADB, Suministro y Almacén, Administrativo Financiero, Transportación, Comunicaciones | Recibir solicitudes vía recepción o en línea
(Recepción) Remitir a Presidencia CPADB para fines de evaluación y aprobación, en caso de recibir en línea A.S remite a presidencia CPADB
(Presidencia) Evalúa, aprueba y remite a Oficina de Desarrollos Barriales para fines de despachar solicitud
(Oficina de Desarrollos Barriales) Remitir orden al departamento de Suministro y Almacén, con copia a A. S., para fines de entrega | bar: T2 A to T4 D
(Suministro y Almacén) Realizar formulario de salida de orden y entregar salida a A. S. | bar: T2 A to T4 D
[6 empty] | (A.S.) Verificar que expediente este completo y Coordinar entrega de la solicitud de enseres con beneficiarios que finaliza con la firma de recibido y foto de entrega | T2 J: 3493; T3 S: 2019
Donación de materiales para remozamiento y reparación | Cantidad de familias beneficiadas | 1837 | Beneficiar a familias en el programa apoyo a iniciativas comunitarias con la donación de 5,940 ML de materiales | § Constancia de entregas § Imágenes de entrega § Solicitud del servicio | Oficina de Desarrollo Barrial / Departamento de Ingeniería y Proyecto | Recibir solicitudes vía recepción o en línea | bar: T3 J to T3 S
(Recepción) Remitir a Presidencia CPADB para fines de evaluación y aprobación, en caso de recibir en línea A.S remite a presidencia CPADB | bar: T3 J to T3 S
(Presidencia) Evalúa, aprueba y remite a Oficina de Desarrollos Barriales para fines de despachar solicitud | bar: T3 J to T3 S
(Oficina de Desarrollos Barriales) Evalúan y remiten a ingeniería para fines de levantamiento | bar: T3 J to T3 S
(Ingeniería) Realiza levantamiento y remite proyecto a presidencia para fines de aprobación | bar: T3 J to T3 S
(Presidencia) Aprueba y remite a Oficina de Desarrollos Barriales e Ingeniería para fines de ejecución | bar: T3 J to T4 O
[6 empty] | Ejecutan proyecto y realizan entrega del mismo a familias beneficiadas | T4 D: 5940 ML
Estrategias: 1.1 Elaborar e implementar programas de asistencia a comunidades dentro del radio de acción de la institución
Resultados Esperados: 1.1.3 Prevenidas las enfermedades transmitidas por vectores en los barrios a través de operativos de fumigación y limpieza de sépticos
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2025 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Realización de operativos de fumigación y limpieza de sépticos | Cantidad de operativos realizados | 134183 | Operativos de fumigación para beneficiar a 67,467 familias. | § Imágenes de todo el proceso de las actividades § Informe de entrega de operativos de fumigación | Oficinas de Desarrollo Barrial / Presidencia, Suministro y Almacén, Asistencia Social, Transportación, Comunicaciones | Identificar sector a realizar operativo de fumigación y limpieza (En caso de solicitud vía recepción, se remite a presidencia para fines de aprobación, posterior se remite a Oficina de Desarrollo Barrial-SEDE para fines de realización | [12 empty] | RD$12,699,060.00 | bar: T2 A; T3 J; T4 O
| Cantidad de viviendas fumigadas |  |  |  |  | Organizar y calendarizar el operativo (fecha, lugar, hora) | bar: T2 A; T3 J; T4 O
Realizar convocatoria al sector donde se llevara el operativo vía vicepresidentes y comisionados | bar: T2 A; T3 J; T4 O
Coordinar logística del operativo | bar: T2 A; T3 J; T4 O
[6 empty] | Realizar entrega del servicio | T2 J: 35000 fumigaciones / 203 limpieza de séptico; T3 S: 32467 fumigaciones / 203 limpieza de séptico
Realizar informe de operativo realizado y remitir a presidencia CPADB | bar: T2 J; T3 S
Resultados Esperados: 1.1.4 Construida y mejorada la infraestructura física de las comunidades objetivo.
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2025 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Reparación de techos | Cantidad de techos reparados | 278 | 369 reparaciones de techos con zinc y madera | § Constancia de entrega de techos reparados § Imágenes de entrega | Oficinas de Desarrollo Barrial, Departamento de Ingeniería y Proyecto / Presidencia, , Transportación, Comunicaciones | Recibir en recepción las solicitudes de reparación de techos | [12 empty] | RD$38,967,758.22
(Recepción) Remitir a Presidencia CPADB para fines de preaprobar la solicitud
(Presidencia) Remitir a Oficina de Desarrollo Barrial y Departamento de Ingeniería la solicitud de construcción preaprobada, a los fines de coordinación y realización de levantamiento en sitio
(Ingeniería) Evalúa la vivienda a ser beneficiada y remite levantamiento a presidencia para fines de aprobación | bar: T2 A to T4 D
(Presidencia) Autoriza la reparación de techo y remite a Oficina de Desarrollos Barriales e Ingeniería para fines de ejecución | bar: T2 M to T2 J; T3 A to T3 S; T4 N to T4 D
[6 empty] | Ejecutar reparación de techo y realizar entrega a beneficiario vía certificación de recibido y foto | T2 J: 207; T3 S: 162
Remozamiento de pintura | Cantidad de viviendas pintadas | 1437 | 797 remozamiento de pintura | Constancia de entrega de remozamiento realizado/ Imágenes de entrega | Oficina de Desarrollo Barrial / Presidencia, Transportación, Comunicaciones | Identificar sector a realizar operativo de remozamiento de pintura a viviendas | bar: T2 A
| Cantidad de canchas remozados |  |  |  |  | Organizar y calendarizar operativos de levantamiento en sitio (fecha, lugar, hora) | bar: T2 A
| Cantidad de remozamientos realizados |  |  |  |  | Realizar convocatoria al sector donde se llevara el operativo vía vicepresidentes y comisionados | bar: T2 M
| cantidad de familias beneficiadas |  |  |  |  | Coordinar logística del operativo | bar: T2 M
[6 empty] | Ejecutar el remozamiento de pintura y realizar entrega a beneficiario vía certificación de recibido y foto | T2 J: 469; T3 S: 328
Realizar informe de operativo realizado y remitir a presidencia CPADB | bar: T2 J
Supervisión de obras de infraestructura barriales | Cantidad de supervisiones realizadas | 0 | Supervisar las cubicaciones de 4 construcciones | Reporte de cubicación recibido | Departamento de Ingeniería y Proyecto | Supervisar la obra cuando ha alcanzado el 80% del 1er avance | [12 empty] | N/A | bar: T2 J; T3 S to T4 D
|  |  |  | ver procedimiento |  | Remitir a presidencia informe detallado de la supervisión realizada | bar: T2 J; T3 S to T4 D
Supervisar y rectificar las mediciones de las cubicaciones realizada por el contratista y redactar la solicitud de pago a la presidencia CPADB para fines de pago | bar: T2 J; T3 S to T4 D
[6 empty] | Recibir la obra por parte del contratista y notificar a presidencia CPADB para fines de entrega | T4 D: 4
Realizar formal entrega al beneficiario de la obra mediante certificación de recibido | bar: T4 D
Estrategias: 1.3 Planear y gestionar programas de capacitación y educación para las comunidades
Resultados Esperados: 1.3.1 Fomentar la inclusión laboral y el desarrollo integral de las comunidades a través de capacitaciones de emprendimiento
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2025 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Capacitaciones de emprendimiento | Cantidad de capacitaciones | 0 | 50 familias alcanzadas | § Formulario de asistencia de las capacitaciones / Certificaciones | Oficina de Desarrollos Barriales / División de Evaluación del Desempeño y Capacitación | Convocar a las Juntas de Vecinos, ONGs, clubes Deportivos y Culturales para informarles sobre capacitaciones de emprendimiento a la comunidad | [12 empty] | RD$500,000.00 | bar: T2 A to T2 J
| Cantidad de familias impactadas |  |  |  |  | Levantamiento de información junto a las organizaciones de las necesidades de capacitaciones en la comunidad | bar: T2 A to T2 J
Organizar y calendarizar los cursos de capacitación (lugar, fecha, hora) | bar: T2 A to T2 J
Inicio para ejecutar cursos de capacitación | bar: T3 J to T4 D
[6 empty] | Entregar informe final de la cantidad de capacitaciones y personas capacitadas | T4 D: 50
Eje II: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico 1: Diseñar e implementar procesos de mejoras, calidad y efectividad de la gestión institucional
Estrategias: 1.1 Mejoramiento del Posicionamiento de la imagen institucional
Resultados Esperados: 1.1.1 Mejorada la imagen y posicionamiento institucional de la CPADB
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2025 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Generación e implementación de informaciones para el posicionamiento de la imagen de la CPADB | Número de comunicadores localizados | 17 | Captar 15 comunicadores que se conviertan en voceros de nuestras ejecutorias | Informes | Departamento de Comunicaciones | 1-Identificar y contactar a comunicadores 2- Enviar instructivos sobres las ejecutorias de comunicaciones vías redes sociales 3-Realizar encuentros personales para marcar pautas del trabajo a realizar | T3 S: 15 | N/A
| Número de personas alcanzadas en el Facebook e Instagram oficial de la CPADB | 41737 | Alcanzar a 400,000 personas a las cuales les lleguen las informaciones de la CPADB a través de sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram en el año 2025 | Informe trimestral de personas alcanzadas en Facebook e Instagram | Departamento de Comunicaciones | 1-Compartir informaciones de la CPADB vía redes sociales 2-Repetir los contenidos a nuevos contactos y enviado a estos para que multipliquen los mismos | T1 M: 100000; T2 J: 100000; T3 S: 100000; T4 D: 100000 | N/A
| Número de impresiones en el Twitter oficial de CPADB | 137538 | Lograr 100,000 impresiones o veces que se han visto las publicaciones de CPADB a través de Twitter en el año 2025. | Informe trimestral de impresiones en Twitter | Departamento de Comunicaciones | 1-Compartir informaciones de la CPADB vía redes sociales 2-Repetir los contenidos a nuevos contactos y enviado a estos para que multipliquen los mismos | T1 M: 25000; T2 J: 25000; T3 S: 25000; T4 D: 25000 | N/A
| Plan de medios sociales 2025 elaborado | 1 | Elaborar el Plan de Medios de la CPADB 2026 | Plan de Medios Sociales 2026 elaborado / Acuse de recibido | Departamento de Comunicaciones | 1-Levantar información y redactarlas en borrador del plan de medios. 2-Remitir a presidencia borrador para revisión y aprobación | [12 empty] | N/A | bar: T4 O
| Cantidad de mensajes respondidos | 6000 | 100% de las respuesta a los mensajes recibidos de ciudadanos a través de las redes sociales | Print screen de respuestas a ciudadanos / Reporte de mensajes recibidos vs mesajes respondidos | Departamento de Comunicaciones | 1- Revisar redes sociales para detectar mensajes de ciudadanos 2- Registrar en estadísticas de mensajes respondidos | [12 empty] | N/A
| Cantidad de boletines elaborados | 12 | Elaborar mensualmente el boletín oficial | Boletín elaborado / Publicación en portal CPADB | Departamento de Comunicaciones | 1- Levantar información y redactarlas en plantilla de boletín oficiales 2- Revisión y aprobación de contenido 3- Remitir a OAI para fines de publicación en el portal CPADB | [12 empty] | N/A | bar: T1 E to T4 D
| Publicaciones realizadas | 208 | Publicar el contenido de las actividades realizadas en la CPADB | Publicaciones en redes sociales / Cronograma de actividades | Departamento de Comunicaciones | 1- Recopilar y verificar informaciones a publicar 2- Revisión y aprobación de contenido 3- Publicar información en redes sociales | [12 empty] | N/A
| Cantidad de actos y ceremonias organizados | 3 | Planificar, organizar y coordinar todos los actos y ceremonias protocolares dentro y fuera de la CPADB | Calendario de actividades / Informes de actividades realizadas | Departamento de Comunicaciones | 1- Calendarizar los actos y ceremonias 2- Hacer preparativos correspondientes a las actividades que se realizan 3- Realizar notas informativa de actividades | [12 empty] | N/A
Estrategias: 1.2 Programa de fortalecimiento de la gestión humana de la institución
Resultados Esperados: 1.2.1 Mejorado el desempeño del personal de la institución
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2025 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Capacitación del personal | Porcentaje del personal capacitado | 267 | 85% de los priorizados en el plan de capacitación | Listado de participantes / Informe de capacitaciones | Departamento de Recursos Humanos, División de Evaluación del Desempeño y Capacitación | Realizar levantamiento de las necesidades de capacitación | [12 empty] | RD$750,000.00 | bar: T1 E
Tabular y analizar la información | bar: T1 E
Hacer plan de capacitación | bar: T1 E
Gestionar cursos con instituciones a fin | bar: T1 E
Organizar y calendarizar los cursos de capacitación (lugar, fecha, hora) | bar: T1 E
Convocar a personal para información de cursos de capacitación a ejecutar | bar: T1 F
[6 empty] | Inicio para ejecutar cursos de capacitación | T1 M: 9; T2 J: 17; T3 S: 10; T4 N: 12
Entregar informe final de la cantidad de capacitaciones y personas capacitadas | bar: T1 M; T2 J; T3 S; T4 N
Capacitación de gestión de riesgos o accidentes laborables | Cantidad de capacitaciones realizadas / Cantidad de personas capacitadas | 87 | Realizar dos (2) capacitaciones de gestión de riesgo o accidentes laborales | Listado de participantes | Departamento de Recursos Humanos, División de Evaluación del Desempeño y Capacitación / Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo, División de Servicios Generales | Gestionar cursos con instituciones a fin | [12 empty] | N/A | bar: T2 A; T4 O
Organizar y calendarizar las charlas de información y formación (fecha, lugar, hora) | bar: T2 M; T4 N
Impartir formación | bar: T2 J; T4 N
Acuerdos de Desempeño | Porcentaje de personal con acuerdos de desempeño creados | 564 | 100% | Plantilla de acuerdos de desempeño / Carga en portal SISMAP | Departamento de Recursos Humanos, División de Evaluación del Desempeño y Capacitación | Iniciar el proceso de creación de acuerdos de desempeño | [12 empty] | N/A | bar: T1 E
Solicitar a los supervisores el formulario de acuerdos de desempeño | bar: T1 E
tabular los acuerdos realizados por lo supervisores | bar: T1 E
Monitoreos de los acuerdos de desempeño | bar: T2 A; T3 J; T4 O
Evaluación de desempeño por resultado | Porcentaje de personal evaluado | 522 | 100% | Plantilla de resultados Evaluación del Desempeño / Carga en portal SISMAP / Informe técnico de los resultados del proceso de evaluación del desempeño laboral | Departamento de Recursos Humanos, División de Evaluación del Desempeño y Capacitación | Programar la evaluación del desempeño | [12 empty] | N/A | bar: T4 D
Transferir a los supervisores el formulario de acuerdos de desempeño | bar: T4 D
Aplicar la evaluación del desempeño | bar: T4 D
Procesar los resultados de la Evaluación del desempeño | bar: T4 D
Elaborar informe técnico de la evaluación de desempeño | bar: T4 D
Inducción del personal de nuevo ingreso | Porcentaje de empleados inducidos | 15 | 100% | Listado de participantes | Departamento de Recursos Humanos, División de Evaluación del Desempeño y Capacitación | Programar inducción con los empleados de nuevo ingreso | [12 empty] | N/A
Impartir inducción
Actualización escala salarial | Escala salarial aprobada | 1 | Actualizar la escala salarial de la CPADB | Escala salarial aprobada por el MAP | Departamento de Recursos Humanos | Comunicación solicitando actualización de la escala al MAP | bar: T3 J
Remisión de propuesta de escala | bar: T3 A
Aprobación de escala por la MAE y el MAP | bar: T3 S
Resultados Esperados: 1.2.2 Mejorado el desempeño del proceso de nominas
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2025 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Generación de nóminas de pagos | Cantidad de nominas generadas | 0 | Generar mensualmente las diferentes nóminas de pago (fija y militar) de la CPADB | Generación de nomina / Libramiento / Carga en portal institucional | Departamento de Recursos Humanos / División de Registro, Control y Nómina | Recibir novedades del mes cargadas en el SASP
Elaborar la nómina y validar las novedades en el SASP
Remitir a encargado de recursos humanos para fines de revisión
Remitir al área de presupuesto para realizar preventivo
Generar el archivo TXT, cargar en el SIGEF y remitir al Gabinete Social para revisión
Recibir nomina auditada y depositar en la CGR
Recibir libramiento, llevar a firma y depositar en la UAI para aprobación y Tesoria Nacional emitir transferencia de pago
Estrategias: 1.3 Fortalecimiento del posicionamiento institucional
Resultados Esperados: 1.3.1 Fortalecida la calidad de los servicios que ofrece la CPADB a los usuarios
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2025 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Realización de encuestas de opinión | Porcentaje de satisfacción de la institución por parte del público externo | 1 | 95% de satisfacción | Informe de encuesta institucional de satisfacción a usuarios | Departamento de Planificación y Desarrollo / Departamento de Recursos Humanos | Capacitar a personal a cargo de la aplicación de las encuestas | [12 empty] | N/A | bar: T2 A
Aplicar encuestas a la muestra seleccionada | bar: T2 A
Tabular encuestas | bar: T2 M
Analizar resultados | bar: T2 M
[6 empty] | Realizar informe general de los resultados de la encuesta de valoración de la institución | T2 J: 95%
Remitir a presidencia CPADB para revisión y aprobación | bar: T2 J
Estrategias: 1.4 Fortalecer la planificación estratégica de la institución
Resultados Esperados: 1.4.1 Fortalecida y estandarizada la planificación estratégica
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2025 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Realización de calendario de ejecución de programas y proyectos 2025 | Calendario de ejecución de programas y proyectos 2025 elaborado | 5 | Cinco (5) calendario de ejecución de programas y proyectos | Calendarios cargados en portal de transparencia CPADB | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1- Levantar información 2- Realizar informe 3- Remitir a presidencia CPADB para revisión y aprobación 4- Remitir a OAI para su publicación en el portal institucional según resolución 02-2021 de la DIGEIG | [12 empty] | N/A | bar: T1 E
Programación indicativa anual de las metas física financiera del 2025 | Programación indicativa anual de las metas física financiera del 2025 | 1 | 100% | Registro en SIGEF | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1- Detallar por actividad las metas asignadas a cada concepto 2- Distribuir por trimestre las metas física y financiera asignadas a cada actividad 3- Cargar en sistema SIGEF las metas física y financiera | [12 empty] | N/A | bar: T1 E
Evaluación de la ejecución física financiera 2025 | Cantidad de informes elaborados y remitidos a DIGEPRES | 4 | Cuatro (4) informes de evaluación de la ejecución física financiera | Registro en SIGEF | Departamento de Planificación y Desarrollo / Departamento Administrativo Financiero | 1- Solicitar información detallada de la ejecución presupuestaria a presupuesto CPADB 2- Realizar calculo de la ejecución física financiera y detalle del avance obtenido 3- Analizar informaciones en conjunto con Enc. Administrativo Financiero para su posterior carga en sistema SIGEF | [12 empty] | N/A | bar: T1 M; T2 J; T3 S; T4 D
Programación de las metas físicas financieras | Cantidad de programaciones realizadas | 4 | Elaborar trimestralmente la programación de las metas física financiera | Registro en SIGEF | Departamento de Planificación y Desarrollo / Departamento Administrativo Financiero | 1- Realizar levantamiento y análisis de las metas física y financieras a programar cada trimestre. 2- Remitir a MAE para revisión y aprobación. 3- Registrar en sistema SIGEF. | [12 empty] | N/A | bar: T1 E; T2 A; T3 J; T4 O
Realización de reporte de presupuesto de programas y proyectos 2025 | Cantidad de reportes elaborados | 4 | Cuatro (4) reportes de presupuesto de programas y proyectos | Reporte realizado / Reporte cargado en portal de transparencia CPADB | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1- Levantar información de la matriz de programación física financiera 2- Realizar reporte 3- Remitir a presidencia CPADB para revisión y aprobación 4- Remitir a OAI para su publicación en el portal institucional según resolución 02-2021 de la DIGEIG | [12 empty] | N/A | bar: T1 M; T2 J; T3 S; T4 D
Realización de informe del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Publica (SMMGP) | Cantidad de informes elaborados | 4 | Cuatro (4) informes del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Publica (SMMGP) | Informe realizado y recibido / | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1- Solicitar información a áreas CPADB con indicadores del SMMGP 2- Realizar informe 3- Remitir a presidencia CPADB | [12 empty] | N/A | bar: T1 M; T2 J; T3 S; T4 D
Seguimiento y control del plan operativo anual 2025 | No. de informes elaborados | 4 | Cuatro (4) informes de seguimiento y control del plan operativo anual 2025 | Informe Plan Operativo Anual realizado / Informe cargado en portal de transparencia CPADB | Departamento de Planificación y Desarrollo / Todas las Unidades Organizativas de la CPADB | 1- Solicitar informe de avance del plan operativo del trimestre a las unidades organizativas 2- Registrar la información en la plantilla del plan operativo 3- Remitir a presidencia para aprobación 4- Remitir a OAI para publicación en el portal institucional según resolución 002-2021 de la DIGEIG | [12 empty] | N/A | bar: T1 M; T2 J; T3 S; T4 D
Plan anual de compras 2026 consolidado | Plan anual de compras consolidado | 1 | 100% | Correo electrónico remisión con matriz consolidada del plan / Carga en carpeta compartida | Departamento de Planificación y Desarrollo / Todas las Unidades Organizativas de la CPADB | 1- Recibir propuesta planes anules de compra de las diferentes áreas organizativas CPADB 2- Realizar consolidado de los planes anuales 3- Remitir a la sección de Compras y Contrataciones | [12 empty] | N/A | bar: T3 J
Formulación de las metas física financiera 2026 | Reporte de formulación de metas física financiera del 2026 | 1 | 100% | Registro en SIGEF | Departamento de Planificación y Desarrollo / Departamento Administrativo Financiero | 1- Analizar informaciones contenidas en el plan anual de compras y el plan operativo anual 2- Elaborar formulación de metas física financiera 3- Remitir a presidencia CPADB para aprobación 4- Registrar en SIGEF | [12 empty] | N/A | bar: T3 A
Elaboración de la memoria institucional 2025 | Memoria institucional elaborada | 1 | 100% | Memoria institucional cargada en portal institucional / Portal SAMI | Departamento de Planificación y Desarrollo / Todas las Unidades Organizativas de la CPADB | 1- Recibir memorias institucionales de todas las áreas organizativas de la CPADB 2- Realizar consolidado de la memoria institucional 3- Remitir a presidencia CPADB para su revisión y aprobación 4- Cargar en el Sistema de Administración de memoria institucional (SAMI) resumen ejecutivo y memoria institucional | [12 empty] | N/A | bar: T4 D
Formulación del plan operativo anual 2026 | Plan operativo anual elaborado | 1 | 100% | Plan anual institucional cargado en portal institucional | Departamento de Planificación y Desarrollo / Todas las Unidades Organizativas de la CPADB | 1- Convocar a las unidades organizativas 2- Elaborar borrador con el acompañamiento de los responsables de cada área 3- Remitir borrador a Máxima Autoridad para su aprobación 4- Socializar con grupo de interés 5- Remitir a OAI para su publicación en el portal institucional según resolución 002-2021 de la DIGEIG | [12 empty] | N/A | bar: T4 D
Estrategia: 1.5 Plan de Desarrollo Organizacional
Resultado esperado: 1.5.1 Estandarizada la gestión institucional
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2025 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Realización de informe consolidado de las matrices de clasificación de la información y plan de informes | No. de informes elaborados | 1 | Realizar un (1) informe general de la matriz de clasificación de la información y plan de informes | Informes recibido por presidencia CPADB | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1-Haber concluido el acompañamiento a las áreas organizativas de la institución. 2-Realizar consolidado de las matrices con las informaciones levantadas por las distintas áreas. 3- Remitir a presidencia CPADB | [12 empty] | N/A | bar: T1 M
Actualización de la matriz de riesgo | No. de informes de la matriz de riesgo actualizada | 1 | Realizar trimestralmente informe de la matriz de gestión de riesgo de las unidades de la CPADB | Matriz de riesgo elaborada / Matriz recibida por presidencia CPADB | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1- Hacer levantamiento en las diferentes áreas de la CPADB para determinar los riesgos de las actividades programadas a realizar y las soluciones a cada actividad 2- Rellanar matriz con la información levantada 3- Remitir a presidencia CPADB. | [12 empty] | N/A | bar: T1 M; T2 J; T3 S; T4 D
Elaboración y actualización de políticas y procedimientos | Porcentaje de políticas y procedimientos elaborados y actualizados | 12 | 100% de las políticas y procedimientos elaborados a partir de la identificación de nuevos procesos y actualizados a partir de las políticas y procedimientos creados | Políticas y procedimientos elaborados y actualizados | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1- Planificar entrevista con responsables del proceso. 2- Levantar información 3- Redactar campos en la plantilla de políticas y procedimientos. 4- Remisión a responsable del proceso para revisión 5- Remisión a máxima autoridad para aprobación. 6- Socialización con las partes interesadas. | T4 D: 100% | N/A
Capacitación de políticas y procedimientos a las áreas organizativas de la CPADB | Porcentaje de capacitaciones realizadas | 8 | 100% de las políticas y procedimientos elaborados y actualizados | Listado de participantes / Certificación de conocimiento de entendimiento de políticas y procedimientos realizados y actualizados | Departamento de Planificación y Desarrollo / División Evaluación del Desempeño y Capacitación | 1-Elaborar calendario de actividades de socialización 2-Elaborar presentaciones en Power Point 3-Imprimir relación de asistencia y certificaciones de conocimiento y compromiso del cumplimiento 4-Impartir capacitación 5- Remitir a RRHH Certificación de conocimiento firmada por los involucrados en los procesos | T4 D: 100% | N/A
Estandarización del diseño de los formularios utilizados por las diferentes unidades de la CPADB | Porcentaje de formularios diseñados | 10 | 100% | Diseño de formularios implementados / Informe de áreas con formularios estandarizados | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1- Levantar información con actores involucrados. 2- Elaborar diseño de formularios 3- Revisar documento junto a encargado PyD para aprobación. 4- Remitir formularios a áreas involucradas | T4 D: 100% | N/A
Estrategias: 1.6 Fortalecimiento de los procesos legales de la CPADB
Resultados Esperados: 1.6.1 Elaborados y mejorados los documentos legales de la CPADB
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2025 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Análisis y revisión de documentos legales | Porcentaje de expedientes analizados / Cantidad de informes realizados | 55 | Analizar el 100% de los expedientes de carácter legal y elaborar los informes correspondientes | Informes de análisis realizado y recibido | Departamento Jurídico | 1- Realizar levantamiento de documentos a analizar 2- Redactar informe a partir del análisis realizado 3- Remitir a la MAE y/o áreas correspondientes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A
Realización de contratos, resoluciones, oficios, informes e instancias | Cantidad de contratos, resoluciones, oficios e instancias redactadas | 65 | Redactar el 100% de contratos, resoluciones, oficios, informes, instancias y opiniones relacionadas con la institución | Documentos de contratos, resoluciones, oficios, instancias realizados | Departamento Jurídico | 1- Levantar información y buscar formato de documento a trabajar 2- Redactar documento legal solicitado 3- Revisión y aprobación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A
Registros de contratos en el sistema TRE | Cantidad de registro realizados | 65 | Registrar y llevar control de los contratos con soportes correspondientes en el Sistema TRE CPADB | Pantalla de registros de contratos en sistema TRE / Certificación de contrato | Departamento Jurídico | 1. Entrar al Sistema TRE con el usuario asignado 2- Seleccionar los campos correspondientes a rellenar para registrar contrato 3. Adjuntar los documentos escaneados como soportes del proceso de contratación 4- Generar certificación y solicitar la revisión y aprobación de la propuesta 5- Revisión y aprobación de propuesta para generación del trámite de registro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A
Informes de asesorías y opiniones de carácter legal | Cantidad de informaciones ofrecidas | 24 | Ofrecer informaciones y asesoría de carácter legal a las diferentes áreas de la CPADB que lo soliciten | Comunicación formal de emisión de respuesta u opinión | Departamento Jurídico | 1- Recibir solicitudes de informaciones y/o asesorías 2- Responder las inquietudes en el tiempo establecido por el área 3- Remitir comunicación formal con emisión de respuesta u opinión al área solicitante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A
Estrategias: 1.7 Fortalecimiento de la Gestión Administrativa Financiera
Resultados Esperados: 1.7.1 Mejorados y eficientizados los procesos administrativos financieros
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2025 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Programación de la ejecución de recursos económicos | Número de programación de ejecución de recursos realizado | 4 | Programar mensual y trimestralmente la ejecución de recursos económicos de la CPADB | Programación de la ejecución en SIGEF / Solicitud aprobada de cuota | Departamento Administrativo Financiero | 1-Revisar el plan de compras 2-Verificar los requerimientos departamentales 3- Aprobación máxima autoridad 4-Remision a la DIGEPRES para su aprobación | [12 empty] | N/A | bar: T1 E; T2 A; T3 J; T4 O
Elaboración de reportes presupuestarios | Número de reportes presupuestarios elaborados | 4 | Elaborar mensual y trimestralmente reporte presupuestarios requeridos por las instancias internas y externas. | Reporte presupuestarios elaborados / Carga en portal institucional | Departamento Administrativo Financiero | 1-Analizar ejecución presupuestario 2-Tomar en cuenta los libramientos emitidos 3-Revisar las apropiaciones del presupuesto 4- Tomar en cuenta la cuota asignada por la DIGEPRES | [12 empty] | N/A
Elaboración y registro del anteproyecto de presupuesto de la institución | Anteproyecto de presupuesto elaborado y registrado | 1 | Participar una (1) vez al año en la elaboración y análisis del anteproyecto de presupuesto de gastos de la CPADB y registrar la formulación del mismo | Registro en SIGEF | Departamento Administrativo Financiero | 1- Analizar cuentas 2- Registrar montos en cuentas 3- Registrar datos al Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) | [12 empty] | N/A | bar: T3 A
Reprogramación de recursos financieros | Cantidad de modificaciones realizadas | 29 | Preparar las reprogramaciones y las solicitudes de modificaciones presupuestarias | Registro SIGEF / Reportes analista DIGEPRES / Solicitudes de modificaciones aprobadas | Departamento Administrativo Financiero | 1- Analizar cuentas según necesidad y disponibilidad 2- Solicitar autorización 3- Cargar en sistema SIGEF 4- Revisión y aprobación por la DAF y DIGEPRES | [12 empty] | N/A
Análisis disponibilidad inicio de procesos de compra, generación de certificaciones y creación de procesos presupuestarios | Número de análisis realizados / Cantidad de certificaciones generadas / Número de procesos presupuestarios creados | 3061 | Realizar análisis de disponibilidad para el inicio de los procesos de compra, crear los procesos presupuestarios y generar las certificaciones correspondientes | Programación de la ejecución / Reportes analista DIGEPRES / Solicitud de modificaciones | Departamento Administrativo Financiero | 1- Analizar cuentas según necesidad y disponibilidad 2- Crear procesos de presupuesto en SIGEF 3- Registrar en SIGEF generación de certificaciones | [12 empty] | N/A
Registros de las etapas de ejecución del gasto, generación de formularios y realización de ordenamiento de ordenes de pago | Número de registros etapas ejecución del gasto registradas / Cantidad de formularios generados / Número de ordenamiento de pago realizado | 3196 | Efectuar diariamente el registro de las diferentes etapas de ejecución del gasto | Programación de la ejecución / Reportes analista DIGEPRES / Solicitud de modificaciones / Reporte de ordenamiento y libramiento | Departamento Administrativo Financiero | 1- Generar formularios de devengado y libramientos 2- Enviar a DAF para aprobación 3- Recolectar firmas CPADB y posterior remisión a CGR | [12 empty] | N/A
Realización de inventario de activos fijos | Número de inventario de activos fijo realizados | 2 | Realizar semestralmente inventario de los activos fijos de las diferentes unidades de la CPADB | Relación de inventario de activos fijos | Departamento Administrativo Financiero | 1- Organizar y coordinar levantamiento de inventario 2- Imprimir ultimo inventario realizado para su actualización 3- Visitar cada unidad de la CPADB y confirmar los bienes existentes en el SIAB con los que se encuentran físicamente en la institución 4- Actualizar informaciones levantadas en inventario en el SIAB y libro de Excel 5- Enviar inventario actualizado a Sección de contabilidad | [12 empty] | N/A | bar: T2 J; T4 D
Registros de activos fijos en el Sistema de Administración SIAB | Número de registros realizados en el Sistema de Administración SIAB | 106 | Registrar los activos fijos en el Sistema de Administración SIAB | Registros realizados en plataforma SIAB | Departamento Administrativo Financiero | 1- Confirmar con la sección de almacén y suministro la adquisición del bien 2- Confirmar con la factura que el bien cumple con las características expresas 3-Asignar numeración para diferenciarlo y para fácil identificación 4- Confirmar los valores totales registrados en SIAB a final de semestre con lo ejecutado en SIGEF y las donaciones para cuadre de cuentas | [12 empty] | N/A
Reportes de donaciones de bienes activos a terceros mediante formulario DG-AC-02-32 | Cantidad de reportes de donaciones de bienes activos realizados | 2 | Reportar semestralmente las donaciones de bienes activos transferido a tercero mediante formulario DG-AC-02-32 | Formularios reportados | Departamento Administrativo Financiero | 1- Solicitar a analista de presupuesto vía correos el reporte de ejecución de los bienes de activos fijos ejecutados durante el tiempo que corresponda sea semestral o trimestral 2- Verificar esta información con los libramientos mediante los cuales se pagaron estas donaciones 3-Proceder a llenar el formulario DG-AC-02-32 insertando toda la información cualitativa y cuantitativa que este requiere 4- Enviar formulario a la encargada de contabilidad para cuadre de cuentas | [12 empty] | N/A | bar: T2 J; T4 D
Resultados Esperados: 1.7.2 Mejorados y eficientizados los procesos contables de la CPADB
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2025 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Realización de Validación con la DGII y Cálculos de Retenciones de Facturas Proveedores | Cantidad de Facturas a Validar | 492 | Realizar diariamente Validación en la DGII y Cálculos de Retenciones | Reporte de facturas registradas en SIGEF | Sección de Contabilidad | 1- Recibir factura del proveedor 2- Validar los datos con la DGII 3- Calcular y Codificar las Retenciones 4- Enviar a la Sección de Almacén y Suministro para firmar/sellar y dar entrada de almacén 5- Registro de factura fiscal en el SIGEF | [12 empty] | N/A
Realización de informes Financieros | Cantidad de informes financieros requeridos | 2 | Realizar semestralmente los informes financieros cierre de operaciones contables | Carga de informaciones y captura de pantalla al Sistema SISANOC | Sección de Contabilidad | 1- Recibir la circular en la cual nos remiten las disposiciones de la DIGECOG 2- Hacer el levantamiento de las informaciones en el SIGEF 3- Analizar los reportes obtenidos 4- Imprimir para fines de revisión y firmas 5- Digitalizar 6- Enviar vía Sistema SISACNOC | [12 empty] | N/A | bar: T2 J; T4 D
Realización de propuestas de ajustes de cuentas contables | Número de propuestas de ajustes de cuentas contables realizados | 27 | Realizar con la periodicidad que determine DIGECOG, en coordinación con la misma las propuestas de ajustes de cuentas contable | Asientos de diarios con soporte de facturas, ordenes de pago, devengado y otros | Sección de Contabilidad | 1- Recibir la solicitud de la Analista de la DIGECOG para ajustar las cuentas 2- Verificar con la ejecución y sus libramientos 3- Preparar la propuestas de ajustes 4- Realizar en asiento en el SIGEF 5- Enviar para Aprobación al DIGECOG | [12 empty] | N/A
Realización de conciliaciones bancarias de cuentas de la CPADB | Cantidad de conciliaciones bancarias realizadas | 12 | Realizar mensualmente conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas de la CPADB | Acuse de recibido CGR / Carga al Sistema Índice de Control Interno | Sección de Contabilidad | 1- Solicitar al banco el Estado de Cuenta correspondiente al mes que se trabajará. 2- Realizar el análisis y cuadre 3- Proceder a la conciliación bancaria con los registros contables de los movimientos del mes. 4- Llevar a la verificación y firma del Encargado Administrativo y Financiero. 5- Archivar | [12 empty] | N/A | bar: T1 E to T4 D
Elaboración de estados financieros sujetos a conclusión de saneamiento de cuentas contables | Número de estados financieros elaborados | 12 | Elaborar mensualmente los informes financieros | Informe financieros realizados (copias de balance general y cuentas por pagar) | Sección de Contabilidad | 1- Realizar informes financieros. 2- Revisión y firmas por Enc. Administrativo financiero, MAE y Enc. Contabilidad. 3-Enviar al Enc. de Libre Acceso a la Información para subir al portal de transparencia. | [12 empty] | N/A | bar: T1 E to T4 D
Conclusión de saneamiento y actualización de cuentas contables | Número de saneamiento y actualización de cuentas contables concluidos | 27 | Concluir y mantener mensualmente el saneamiento y actualización de las cuentas contables, realizando los registros correspondientes | Captura de pantalla de SIGEF con asientos realizados | Sección de Contabilidad | 1- Ejecutar el Estado de Sumas y Saldos 2- Verificar con el dinámico del gasto y sus libramientos 3- Preparar la propuestas de ajustes. 4- Revisión y firmas correspondientes. 5- Realizar asiento en el SIGEF 6- Enviar para aprobación al DIGECOG | [12 empty] | N/A | bar: T1 E to T4 D
Regularización fondo reponible | Cantidad de regularizaciones realizadas | 0 | Realizar regularizaciones al fondo reponible institucional | Formulario firmado de órdenes de pago generado en SIGEF | Sección de Contabilidad | 1- Solicitar autorización a enc. Administrativo financiero y la MAE inicio de regularización 2-Completar expedientes con sus respectivos soporte 3-Registro en SIGEF de regularización 4-Enviar a Gabinete para fines de firma 5-Cargar en SUGEP 6-Aprobacion de CGR y Tesorería General de la República | bar: T1 M; T2 J; T3 S; T4 D
Resultados Esperados: 1.7.3 Mejorados y eficientizados los procesos de compras y contrataciones
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2025 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Elaboración de procesos de compras y contrataciones de bienes, servicios y obras | Porcentaje de procesos elaborados según normas y procedimientos establecidos | 243 | Velar que el 100% de los procesos de compra se elaboren de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos | Registro en Portal Transaccional / Reporte de procesos elaborados | Sección de Compras y Contrataciones | 1- Recepción de requerimientos 2- Realizar estimación de fondos 3- Solicitar certificación de fondos 4- Solicitar acta de aprobación de inicio del proceso (si aplica) 5- Elaborar ficha técnica y/o pliego de condiciones 6- Iniciar proceso de compra 7- Elaboración de orden de compras y/o contrato 8- Enviar documentación de los procesos a la Oficina de Acceso a la Información para publicación en portal institucional | [12 empty] | N/A
Elaboración plan anual de compras y contrataciones PACC | Plan anual de compras y contrataciones elaborado | 1 | Elaborar el Plan Anual de Compras 2026 | Plan de compras elaborado / Publicación en plataforma portal transaccional | Sección de Compras y Contrataciones | 1.- Recepción de los requerimientos consolidado 2.- Agrupar por rubros y seleccionar el código de compra para cada uno de los Bienes y Servicios a adquirirse 3.- Remitir a planificación y desarrollo plantilla con requerimientos de área con código, cuentas presupuestarias y precio. 4.- Cargar PACC en el portal transaccional de compras y contrataciones. 5. Remitir a OAI para fines de ser cargado en portal institucional CPADB según resolución 002-2021. | [12 empty] | N/A | bar: T4 N
Realización de cierres de procesos de compra en portal transaccional | Cantidad de procesos de compra cerrados | 214 | Cerrar procesos de compra en el portal transaccional | Reporte de procesos cerrados | Sección de Compras y Contrataciones | 1.- Verificación de recepción de los bienes adquiridos mediante almacén y/o servicios contratados 2.-Verificación de libramiento de pago mediante Departamento Administrativo-Financiero 3-Ingresar al sistema Portal compras dominicanas y cerrar el contrato | [12 empty] | N/A
Estrategias: 1.8 Mejoramiento de la infraestructura
Resultados Esperados: 1.8.1 Prevenido y mejorado los servicios generales de la infraestructura
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2025 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Ejecución de programa de control y eficiencia administrativa | Programa de control administrativo implementado | 15 | Ejecutar programas de control y eficiencia administrativa de los servicios de transportación y mayordomía | Informe de programa de control administrativo implementado / Formulario implementados | División de Servicios Generales | 1- Hacer levantamiento de los materiales gastable de limpieza y combustible 2- Realizar informe detallado del consumo semanal de materiales y combustible | [12 empty] | N/A
Mantenimiento general de las instalaciones de la sede central y oficinas de desarrollos barriales | Cantidad de informes realizados / Cantidad de mantenimientos realizados | 4 | Realizar trimestralmente informes de supervisión sobre los procesos de mantenimiento | Informes de supervisión realizados / Formulario aplicados | División de Servicios Generales | 1- Realizar mantenimiento y aplicar formulario 2- Redactar informe de supervisión a partir de la información levantada 3- Revisión y aprobación | [12 empty] | N/A | bar: T1 M; T2 J; T3 S; T4 D
Realizar mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la infraestructura de la CPADB | Cantidad de mantenimiento realizados | 132 | Realizar trimestralmente informes de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la infraestructura de la CPADB | Reporte de mantenimiento realizado / informe de supervisión / Formularios aplicados | División de Servicios Generales | 1- Solicitar los materiales requeridos para realizar el mantenimiento 2- Realizar mantenimiento 3- Aplicar formulario 4- Elaborar informe de cumplimiento | [12 empty] | N/A | bar: T1 M; T2 J; T3 S; T4 D
Mantener en optimas condiciones la limpieza e higiene de la CPADB | Cantidad de informes de áreas higienizadas | 4 | Realizar trimestralmente informes de mantenimiento para mantener en optimas condiciones la limpieza e higiene de la CPADB | Reporte de mantenimiento realizado / informe de supervisión / Formularios aplicados | División de Servicios Generales | 1- Solicitar los materiales requeridos para realizar el mantenimiento de limpieza e higiene 2- Realizar mantenimiento y reportar a los fines de supervisión | [12 empty] | N/A | bar: T1 M; T2 J; T3 S; T4 D
Realizar mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo a mobiliarios y equipos de oficinas de la CPADB | Cantidad de informes realizados / Cantidad de mantenimientos realizados | 6 | Realizar trimestralmente informes de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo a mobiliarios y equipos de oficinas | Reporte de mantenimiento realizado / informe de supervisión / Formularios aplicados | División de Servicios Generales | 1- Solicitar los materiales requeridos para realizar el mantenimiento 2- Realizar mantenimiento 3- Aplicar formulario 4- Elaborar informe de cumplimiento | [12 empty] | N/A | bar: T1 M; T2 J; T3 S; T4 D
Estrategias: 1.9 Mejoramiento de los servicios de transportación
Resultados Esperados: 1.9.1 Prevenida y mejorada la flotilla de vehículos de la institución
Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la flotilla vehicular de la CPADB | Cantidad de supervisiones realizadas | 203 | Supervisar y llevar control diario de la entrada y salida de los vehículos al servicio de la institución | Registro de distribución de rutas vehicular | División de Servicios Generales | 1- Realizar ruta de servicios diario 2- Distribuir los servicios entre los choferes y detallarlos en hoja de ruta | [12 empty] | N/A
Realización del mantenimiento preventivo, predictivo, y correctivo de las reparaciones de vehículos | Cantidad de mantenimiento realizados al mes | 27 | Supervisar la realización del mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de las reparaciones de vehículos | Informe de supervisión / Formularios aplicados / Recepción de recibido conforme | División de Servicios Generales | 1- Enlistar los vehículos a realizarle mantenimiento 2-Supervisar el mantenimiento realizado a los vehículos | [12 empty] | N/A
Estrategias: 1.10 Fortalecimiento de la recepción, custodia y entrega de materiales y equipos de la institución.
Resultados Esperados: 1.10.1 Mejorados los procesos de la cadena de suministro de la CPADB
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2025 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Inventarios de mercancías del almacén | Cantidad de inventario realizado | 12 | Realizar mensualmente un inventario, llevando registros de los materiales y equipos existentes en el almacén | Copia de acuse de recibo de comunicación de remisión de inventario de mercancía / Scren portal transaccional registro producto / | Sección de Almacén y Suministro | 1- Identificar las existencias a inventariar. 2- Realizar recuento y registro de la existencia en almacén. 3- Notificar el inventario realizado a los fines de revisión. | [12 empty] | N/A | bar: T1 E to T4 D
Revisión de entrada de materiales y equipos | Numero de revisiones realizadas / | 0 | Revisar quincenalmente que los registros de entrada de los materiales y equipos de almacén correspondan a lo registrado | Captura de pantalla del registro de materiales y equipo en el Portal de compra y transaccional | Sección de Almacén y Suministro | 1- Solicitar a personal encargado hoja de entrada y salidas de materiales y equipos. 2- Verificar que las mercancías y equipos coincidan con lo registrado en el sistema de clasificación y despacho de mercancías y equipos. 3- Realizar reporte de la supervisión | [12 empty] | N/A
Revisión y despacho de mercancías del almacén | Cantidad de revisiones realizadas | 1218 | Revisar diariamente las solicitudes de requisición de materiales recibidas y gestionar el despacho de las mismas | Formulario de relación de control de requerimiento | Sección de Almacén y Suministro | 1- Solicitar hoja de pedido a personal encargado. 2- Revisar que los insumos coincidan con los materiales despachados | [12 empty] | N/A
Estrategias: 1.11 Fortalecimiento y posicionamiento del Portal de Transparencia Institucional
Resultados Esperados: 1.11.1 Mejorados y actualizados los requerimientos del Portal de Transparencia Institucional
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2025 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Seguimiento y monitoreo a requerimientos de la Ley Núm. 200-04 | Cantidad de documentos cargados a la plataforma | 164 | Velar mensualmente por el fiel cumplimiento de la Ley Núm. 200-04 sobre libre acceso a la información publica | Portal de transparencia actualizado | Oficina de Libre Acceso a la Información | 1- Solicitar evidencias a las áreas involucradas de los requerimientos del subportal de transparencia 2- Remitir a la División TIC las evidencias para ser cargadas al subportal de transparencia 3- Monitorear la carga de los requerimientos | [12 empty] | N/A
Respuestas a solicitudes de ciudadanos | Porcentaje de respuestas ofrecidas | 8 | Responder al 100% las solicitudes de información realizadas por los usuarios, con previa autorización | Registro de informaciones en el sistema SAIP |  | 1- Revisar sistema SAIP 2- Externar inquietud de ciudadano a área correspondiente 3- Responder a ciudadano por las vías correspondientes y tiempo establecido de respuesta | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A
Seguimiento y monitoreo a datos abiertos del Gobierno Dominicano | Número de documentos cargados en la plataforma | 6 | Mantener actualizado semestralmente el portal de datos abierto del Gobierno Dominicano | Registro en portal de datos abierto |  | 1- Solicitar los diferentes formatos de los datos abierto al Dpto. Asistencia Social 2- Recibir vía correo las plantillas 3- Cargar documentos en el sistema de portal abierto del Gobierno Dominicano | T2 J: 3; T4 D: 3 | N/A
Estrategias: 1.12 Fortalecimiento de las TIC
Resultados Esperados: 1.12.1 Fortalecidos los procesos TIC de la CPADB
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2025 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Realización de encuesta de satisfacción | Porcentaje de valoración por parte del personal de la CPADB | 4 | Realizar encuestas de satisfacción sobre los servicios dados por el Departamento TIC | Informe de resultados de encuesta de opinión / Socialización de la encuesta | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Diseño de la encuesta 2- Difusión de la encuesta 3- Procesamiento de la información 4-Realizar informe de resultados 5- Socialización de los resultados | [12 empty] | N/A | bar: T1 F; T2 M; T3 A; T4 N
Soporte a las operaciones TIC | Cantidad de soportes realizados | 465 | Dar seguimiento a todos los requerimientos realizados a través del sistema de tickets mediante reportes | Reporte de registro de sistema de ticket | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Recibir solicitudes de unidades de soporte a través del sistema de tickes. 2- verificar sistema de ticket e identificar la unidad solicitante. 3- Dar asistencia a la unidad solicitante. 4- Reportar en sistema la finalización del servicio | [12 empty] | N/A
| Cantidad de creación de accesos / Cantidad de actualización de accesos | 8 | Gestionar y documentar la creación y actualización de accesos en todas las aplicaciones institucionales (correos institucionales, sistema operativo, etc) | Solicitudes vía correos / Reporte de creación de accesos | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Recepción de la solicitud por parte de recursos humanos 2- Contacto con el área para definir detalles del requerimiento 3- Crear correos y usuarios 4- Generar reporte de accesos | [12 empty] | N/A
| Cantidad de controles realizados | 48 | Gestionar y administrar diariamente el sistema cortafuegos "Firewall" (control de privilegios de accesos a internet) | Reporte semanal de actividades de 360 | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Revisión del sistema FIREBALL 2- Emisión de reporte semanal | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | N/A
| Cantidad de soportes realizados | 10 | Administrar el soporte de dispositivos biométricos | Solicitudes vía correos / Reporte de asistencia a dispositivos biométricos (ponchador) | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Recepción de la solicitud por parte de recursos humanos 2- Creación / actualización de accesos 3- Reporte de asistencia a dispositivos biométricos | [12 empty] | N/A
| Cantidad de monitoreos realizados | 48 | Monitorear semanalmente el centro de datos | Formulario FO-TIC-001 aplicado y revisado | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Revisión de los equipos 2- Mantenimiento de la infraestructura 3- Formulario FO-TIC-00x revisado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | N/A
| Cantidad de supervisiones realizadas | 2 | Supervisar las estructuras (cableado) | Formulario TIC aplicado | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Revisión del cableado 2- Mantenimiento de la infraestructura 3- Aplicar formulario FO-TIC-00x revisado | [12 empty] | N/A | bar: T2 J; T4 D
| Cantidad de flotas entregadas | 22 | Gestionar y tramitar las solicitudes relativas a asignación de flotas | Solicitud aprobada por MAE / Carta de entrega | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Recibir solicitudes de flotas aprobadas por la MAE. 2- Entregar flotas 3- Remitir al depto. de recursos humanos carta de entrega de flota a colaborador 4- Realizar informe de flotas entregadas a la MAE | [12 empty] | N/A
| Cantidad de asistencias realizadas | 2 | Dar asistencia técnica a los dispositivos biométricos, sistema de circuito cerrado (CCTV) y controles de acceso | Solicitud recibida / Formulario TIC aplicado Informe de asistencias realizada | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Recibir solicitudes de asistencia técnica por parte de las área de la CPADB 2- Dar asistencia al sistema y proceder a realizar ajustes de lugar. 3- Aplicar formulario FO-TIC-00x revisado 4- Realizar informe de la asistencia | [12 empty] | N/A | bar: T2 J; T4 D
| Cantidad de actualizaciones realizadas al portal de la institución | 39 | Actualizar mensualmente el portal de la institución en la sección de noticias | Portal institucional actualizado | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1. Recibir del área de comunicaciones noticias para ser cargadas al portal de transparencia. 2- Cargar noticias en el portal institucional | [12 empty] | N/A
| Cantidad de notificaciones realizadas | 3 | Mantener informados a los usuarios ante cualquier incidente eventual que ocurra | Correos enviados | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Detectar incidente. 2- Notificar incidente ocurrido a suplidor de servicio. 3- Notificar vía correo a las áreas de la CPADB los incidentes eventuales que se presenten | [12 empty] | N/A
| Cantidad de equipos trasladados / Cantidad de asignaciones realizadas | 15 | Supervisar el traslado y asignación de equipos informáticos en las áreas de la CPADB | Formulario FO-AF-001 asignación / Formulario FO-AF-002 traslado / Correo de autorización | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Recibir solicitud de traslados y asignación de equipos 2- supervisar traslado y asignación de equipo a la área solicitante. 3- Registrar el traslado y asignación en formularios correspondientes | [12 empty] | N/A
| Cantidad de supervisiones realizadas | 2 | Supervisar semestralmente el centro de datos de funcionamiento de aspesores, de las alarmas contra incendio, los servidores, switch y el cableado y los equipos de tele comunicaciones | Formulario FO-TIC-004 aplicado | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Revisión de los equipos 2- Aplicación del formulario FO-TIC-004 | [12 empty] | N/A | bar: T2 J; T4 D
| Cantidad de mantenimiento realizadas | 66 | Realizar semestral mantenimiento preventivo a todos los equipos de la CPADB | Formulario FO-TIC-002 aplicado | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Revisión de los equipos 2- Informe de supervisión del trabajo realizado | [12 empty] | N/A | bar: T2 M; T4 N
Estrategias: 1.13 Fortalecimiento de la gestión de los procesos archivísticos del acervo documental que reposa en la CPADB
Resultados Esperados: 1.13.1 Preservado y organizado el acervo documental que reposa en la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial (CPADB)
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2025 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Organización del Fondo Documental de Jurídica | Cantidad de cajas clasificadas y ordenadas | 24 | Clasificar y organizar 19 cajas de documentos por grupos temáticos | Reporte de documentos en el mes | Sección de Archivo y Correspondencia | 1- Clasificar y ordenar por grupo temáticos. | T1 E: 6; T1 F: 6; T1 M: 7 | N/A
| Cantidad de documentos limpiados en el mes y foliados. |  | Limpiar, ordenar en carpetillas, foliar y realizar el inventario digital | Reporte de documentos en el mes / Registro de inventario digitado |  | 2- Realizar la limpieza documental de 19 cajas de documentos | T2 M: 8; T2 J: 8; T3 J: 3
[6 empty] | 3- Realizar la foliación por unidad documental de 19 cajas | T3 S: 9; T4 O: 10
[6 empty] | 4- Realizar el inventario digital con control de calidad de 19 cajas | T4 N: 19
Eje III: Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas
Objetivo Estratégico 1: Desarrollar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación para medir el avance de las metas de planes, programas y proyectos de la institución
Estrategias: 1.1 Diseño y puesta en marcha de un sistema de información - integrado
Resultados Esperados: 1.1.1 Sistema de monitoreo y evaluación implementado
Producto | Indicador | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Responsable / Involucrados | Actividades | T1 E: Cronograma de Ejecución Año 2025 | Presupuesto
[7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T1 E: 8 | 9
Diseño y construcción base de datos | Cantidad de bases de datos elaboradas, codificadas y administradas | 1 | Elaborar, codificar o administrar bases de datos necesarias para los sistemas informáticos diseñados y a ser procesados en el área de TIC de la CPADB | Informe de creación base datos | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Levantamiento y análisis de la base de datos 2-Diseño de la base de datos 3- Construcción de la base de datos 4-Mantenimiento de las bases de datos 5- Supervisión de las actividades de tecnología de la comisión 6- Elaboración de informe | [12 empty] | N/A | bar: T1 M; T2 J; T3 S; T4 D
Actualización de sistemas informáticos | Cantidad de cambios en programas informáticos implementados | 0 | Implementar en los programas informáticos los cambios que sean requeridos en función de: modificaciones en los procesos informáticos, en las políticas administrativas y a cambios solicitados por los usuarios | Informe de los cambios realizados | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Recepción de solicitud. 2- Contacto con el área interesada 3- Procesamiento de la solicitud 4- Elaboración de informe de resultados | [12 empty] | N/A | bar: T2 J; T4 D
Actualización de programas informáticos | Cantidad de revisiones y actualizaciones realizadas | 1 | Revisar y mantener actualizados los programas utilizados | Historial de actualizaciones / Informes de actualización | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Revisión de los programas 2- Registro de la actualización 3- Elaboración del informe de actualización | [12 empty] | N/A | bar: T2 J; T4 N
Desarrollo de plataformas de procesos internos | Desarrollo de Plataforma de manejo de procesos internos implementado | 0 | Desarrollar plataforma de manejo de procesos internos | Plataforma desarrollada / Manual de usuario creado / Informe de resultados | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1- Levantamiento de Requerimientos. 2- Identificación y Diagnostico de Necesidades. 3- Desarrollo de la Plataforma. 4- Prueba e Implementación. 5- Desarrollo de Manual de Usuario. 6- Inducción del Personal. 7- Informe final de resultados. | [12 empty] | N/A | bar: T2 J; T4 N
Enero, 2025
PLAN OPERATIVO ANUAL
(POA)
2025
Julio , 2025
PLAN OPERATIVO ANUAL
(POA)
2025