## Final
COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL
CREADA MEDIANTE EL DECRETO 311-97
Plan Operativo Anual (POA) Año 2021
Informe de Seguimiento y Control Enero - Junio 2021
Eje 1: Asistencia a Barrios y Comunidades.
Objetivo Estratégico 1: Brindar asistencia sostenible a los barrios y comunidades dentro del radio de acción de la institución.
Estrategias | Resultados Esperados | Actividades Ejecutadas |  | Areas Responsables | % de Avance
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
1.1 Elaborar e implementar programas de Asistencia a comunidades dentro del radio de acción de la institución. | 1.1.1 Satisfechas las necesidades médicas básicas en los barrios mediante la realización operativos médicos y asistencia individual. | 5 actividades ejecutadas (Ayudas médicas) |  | Oficina de Desarrollo Barrial, Departamento de Asistencia Social | 150%
|  | 6 Actividades ejecutadas (Soluciones medicas individuales) |  | Oficinas de Desarrollo Barrial, Departamento de Asistencia Social | 18%
|  | 5 Actividades realizadas (Kit de Covid y Emergencia donados) |  | Oficinas de Desarrollo Barrial | 74.66%
| 1.1.2 Complementada la canasta básica familiar a través de la entrega de raciones alimenticias. | 5 Actividades ejecutadas parcial (Donativo de Raciones alimenticias) |  | Oficinas de Desarrollo Barrial | 52.35%
| 1.1.3 Prevenidas las enfermedades transmitidas por vectores en los barrios a través de operativos de fumigación, saneamiento, limpieza y soluciones barriales. | 0 Actividades ejecutadas (Operativos de Fumigación) |  | Oficinas de Desarrollo Barrial | 0%
|  | 0 Actividades ejecutadas (Limpiezas de sépticos ) |  |  | 0%
| 1.1.4 Construida y mejorada la infraestructura física de las comunidades objetivo. | 6 Actividades ejecutadas (Construcción y reparación de obra de infraestructura) |  | Departamento de Ingeniería y Proyecto | 60%
|  | 4 Actividades realizadas (Reparacion de techos) |  | Oficinas de Desarrollo Barrial, Departamento de Ingeniería y Proyecto | 67%
|  | 4 Actividades realizadas (Remozamiento de pintura de la vivienda) |  | Oficinas de Desarrollo Barrial | 67%
1.2 Desarrollar programas de asistencia individual a residentes en barrios dentro del radio de acción de la institución. | 1.2.1 Mejorada la habitabilidad de las familias intervenidas. | 6 ejecutadas (Donativos de enseres domesticos y no domesticos) |  | Oficinas de Desarrollo Barrial, Departamento de Asistencia Social | 169%
1.3 Planear y gestionar programas de educación para las comunidades | 1.3.1 Sensibilizada la poblacion de las comunidades en temas de embarazos a adolescentes | 4 Actividades realizadas Implementación de charlas educativas en embarazo en adolescentes |  | #REF! | 66%
Eje 2: Fortalecimiento institucional.
Objetivo Estratégico 1: Diseñar e implementar procesos de mejoras en la calidad y efectividad de la gestión institucional
ESTRATEGIAS | Resultados Esperados | Actividades Ejecutadas |  | Áreas Responsables | % de Avance
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
1.1 Mejoramiento del Posicionamiento de la Imagen Institucional | 1.1.1 Mejorada la imagen y posicionamiento institucional de la CPADB | 1 Actividades realizadas (Plan de Medios Sociales) |  | #REF! | 50%
|  | 2 Actividades realizadas (Mensajes respondidos enlas redes sociales) |  |  | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Boletines informativos) |  |  | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Publicaciones realizadas) |  |  | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Actos y ceremonias organizados) |  |  | 100%
1.2 Programa de fortalecimiento de la Gestión humana de la institución | 1.2.1 Mejorado el desempeño del personal de la institución | 7 Actividades realizadas (Capacitacion del pesonal) |  | Departamento de Recursos Humanos | 103%
|  | 0 Actividades realizadas (Capacitación de gestión de riesgos o accidentes laborables) |  | Departamento de Recursos Humanos, Sección de Evaluación del Desempeño y Capacitación | n/a
|  | 2 Actividades realizadas (Evalucacion del desempeño por resultados) |  | Departamento de Recursos Humanos, Sección de Evaluación del Desempeño y Capacitación | 40%
|  | 2 Actividades realizadas (Induccion al personal de nuevo ingreso) |  | Departamento de Recursos Humanos, Sección de Evaluación del Desempeño y Capacitación | 223%
1.3 Fortalecimiento del posicionamiento institucional y las relaciones interinstitucionales | 1.3.1 Fortalecidos los vínculos de nuestra institución con las organizaciones gubernamentales competentes identificadas para gestionar alianzas estratégicas de servicios a los barrios. | 4 Actividades realizadas (Encuestas de opinión) |  | Departamento de Recursos Humanos / Division de Planificacion y Desarrollo | 80%
1.4 Fortalecer la planificación estratégica de la institución | 1.4.1 Fortalecida y estandarizada la planificiacion estrategica | 4 actividades realizadas (Realización de calendario de ejecución de programas y proyectos 2021) |  | División de Planificación y Desarrollo | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Programación de las metas física financiera del 2021) |  | División de Planificación y Desarrollo | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Evaluación de la ejecución física financiera 2021) |  | División de Planificación y Desarrollo / Departamento Administrativo Financiero | 100%
|  | 4 Activididades realizadas (Realización de informe de presupuesto de programas y proyectos 2021) |  | División de Planificación y Desarrollo | 100%
|  | 0 Activididades realizadas (Resultados de la encuesta de satisfacción ciudadana) |  | División de Planificación y Desarrollo | 0%
|  | 3 Actividades realizadas (Realización de informe del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Publica (SMMGP) |  | División de Planificación y Desarrollo | 100%
|  | 2 Actividades realizadas (Seguimiento y control del plan operativo anual 2021) |  | División de Planificación y Desarrollo | 50%
1.6 Fortalecimiento de los procesos legales de la CPADB | 1.6.1 Elaborados y mejorados los documentos legales de la CPADB | 4 Actividades realizadas (Analisis de expedientes) |  | Departamento Jurídico | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Redaccion de contratos, resoluciones, oficios e instancias) |  |  | 100%
|  | 5 Actividades realizadas (Registro de contratos) |  |  | 100%
|  | 0 Actividades realizadas (Informaciones y asesorias de carácter legal) |  |  | N/A
1.7 Fortalecimiento de la Gestión Administrativa Financiera | 1.7.1 Mejorados y eficientizados los procesos administrativos financieros | 4 Actividades realizadas (Programación de la ejecución de recursos económicos) |  | Departamento Administrativo Financiero | 100%
|  | 4 Actividades (Elaboración de informes presupuestarios) |  |  | 100%
|  | 3 Actividades (Elaboración de la programación financiera) |  |  | 100%
|  | 4 Actividades (Reprogramaciones y las solicitudes de modificaciones presupuestarias) |  |  | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Análisis disponibilidad inicio de procesos de compra, generación de certificaciones y creación de procesos presupuestarios) |  |  | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Registros de las etapas de ejecución del gasto, generación de formularios y realización de ordenamiento de ordenes de pago) |  |  | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Generación de informes de ejecución presupuestaria) |  |  | 100%
|  | 5 Actividades realizadas (Realización de inventario de activos fijos) |  |  | 100%
|  | 4 Actividades realizadas (Registros de activos fijos en el Sistema de Administración SIAB) |  |  | 100%
|  | 4 Actividades realizadas (Reportes de donaciones de bienes activos a terceros mediante formulario DG-AC-02-32) |  |  | 100%
| 1.7.2 Mejorados y eficientizados los procesos contables de la CPADB | 5 Actividades realizadas (Realización de Validación con la DGII y Cálculos de Retenciones de Facturas Proveedores) | Realización de Validación con la DGII y Cálculos de Retenciones de Facturas Proveedores | Seccion de Contabilidad | 100%
|  | 6 Actividades realizadas (Realización de informes Financieros según Ley Núm. 126-01 de Contabilidad Gubernamental y Normativas de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) | Realización de informes Financieros según Ley Núm. 126-01 de Contabilidad Gubernamental y Normativas de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) |  | 100%
|  | 5 Actividades realizadas (Realización de propuestas de ajustes de cuentas contables) | Realización de propuestas de ajustes de cuentas contables |  | 100%
|  | 5 Actividades realizadas (Realización de conciliaciones bancarias de cuentas de la CPADB) | Realización de conciliaciones bancarias de cuentas de la CPADB |  | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Elaboración de estados financieros sujetos a conclusión de saneamiento de cuentas contables) | Elaboración de estados financieros sujetos a conclusión de saneamiento de cuentas contables |  | 100%
|  | 5 Actividades realizadas (Conclusión de saneamiento y actualización de cuentas contables) | Conclusión de saneamiento y actualización de cuentas contables |  | 100%
| 1.7.3 Mejorados y eficientizados los procesos de compras y contrataciones | 8 Actividades realizadas (Elaboración de procesos de compras y contrataciones de bienes, servicios y obras) |  | #REF! | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Realización de cierres de procesos de compra en portal transaccional) |  | #REF! | 100%
1.8 Mejoramiento de la infraestructura | 1.8.1 Prevenido y mejorado los servicios generales de la infraestructura | 2 Actividades realizadas Ejecución de programa de control y eficiencia administrativa |  | División de Servicios Generales | 100%
|  | 2 Actividades realizadas (supervisión de mantenimiento) |  |  | 100%
|  | 2 Actividades realizadas (mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la infraestructura de la CPADB ) |  |  | 100%
|  | 2 Actividades realizadas (Mantener en optimas condiciones la limpieza e higiene de la CPADB) |  |  | 100%
|  | 2 Actividades (Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo a mobiliarios de oficinas) |  |  | 100%
1.9 Mejoramiento de los servicios de transportación | 1.9.1 Prevenida y mejorada la flotilla de vehículos de la institución | 2 Actividades realizadas (Control diario de la entrada y salida de los vehículos) |  | División de Servicios Generales | 100%
|  | 2 Actividades realizadas (Mantenimiento preventivo, predictivo, y correctivo de las reparaciones de vehículos) |  |  | 100%
|  | 1 Actividad realizada (Control diario de kilometraje de cada vehículo) |  |  | 100%
1.10 Fortalecimiento de la recepción, custodia y entrega de materiales y equipos de la institución. | 1.10.1 Mejorados los procesos de la cadena de suministro de la CPADB | 3 Actividades realizadas (Inventarios de mercancías del almacén) |  | Sección de Almacén y Suministro | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Revisión de entrada y salida de materiales y equipos) |  |  | 95%
|  | 2 Actividades realizadas (Revisión y despacho de mercancías del almacén) |  |  | 100%
1.11 Fortalecimiento y posicionamiento del Portal de Transparencia Institucional | 1.11.1 Mejorados y actualizados los requerimientos del Portal de Transparencia Institucional | 3 Actividades realizadas (Seguimiento y monitoreo a requerimientos de la Ley Núm. 200-04) |  | Oficina de Libre Acceso a la Información | 100%
|  | 3 Actvididades realizadas (Respuestas a solicitudes de ciudadanos) |  |  | 100%
|  | 1 Actividad realizada (Seguimiento y monitoreo a datos abiertos del Gobierno Dominicano) |  |  | 100%
1.12 Fortalecimiento de las TIC | 1.12.1 Fortalecidos los procesos TIC de la CPADB | 3 Actvididades realizadas . Cantidad de supervisiones realizadas |  | División de Tecnología de la Información y Comunicación / Oficina de Acceso a la Información | 100%
|  | 4 Actvididades realizadas. Cantidad de supervisiones realizadas |  | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 4 Actividades realizadas (Valoración de encuestas de satisfacción sobre los servicios dados por la División TIC) |  | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 80%
|  | 4 Actividades realizadas Creación eventualmente en todas las aplicaciones institucionales (correos institucionales, sistema operativo, monica, etc.) |  | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 2 Actividades realizadas (Controles realizados al sistema cortafuegos "Firewall") |  | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Administrar el soporte de dispositivos biométricos) |  | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Monitoreo del centro de datos) |  | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Supervisión de las estructuras (cableado) |  | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Asistencia a todos los temas relacionados con la telefonía) |  | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Flotas entregadas) |  | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Asistencia técnica con el sistema de circuito cerrado (CCTV)) |  | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Actualización del subportal de transparencia) |  | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Mantener informados a los usuarios ante cualquier incidente eventual que ocurra) |  | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Supervisión del traslado de equipos informáticos) |  | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 2 Actividades realizadas (Supervisión del centro de datos) |  | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 2 Actividades realizadas (Mantenimiento preventivo a todos los equipos de la CPADB) |  | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
Eje III: Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas
Objetivo Estratégico 1: Desarrollar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación para medir el avance de las metas de planes, programas y proyectos de la institución
ESTRATEGIAS | Resultados Esperados | Actividades Ejecutadas |  | Áreas Responsables | % de Avance
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
1.1 Diseño y puesta en marcha de un sistema de información - integrado | 1.1.1 Sistema de monitoreo y evaluación implementado | 4 Actividades. (Elaboración, codificación y administración de bases de datos) |  | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 4 Actividades realizadas (Cambios en programas informaticos) |  |  | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Actualización de los programas utilizados ) |  |  | 100%