## Hoja1
COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL
CREADA MEDIANTE EL DECRETO 311-97
Plan Operativo Anual (POA) Año 2021
Informe de Seguimiento y Control octubre - diciembre 2021
Eje 1: Asistencia a Barrios y Comunidades.
Objetivo Estratégico 1: Brindar asistencia sostenible a los barrios y comunidades dentro del radio de acción de la institución.
Estrategias | Resultados Esperados | Actividades Ejecutadas | Áreas Responsables | % de Avance
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.1 Elaborar e implementar programas de Asistencia a comunidades dentro del radio de acción de la institución. | 1.1.1 Satisfechas las necesidades médicas básicas en los barrios mediante la asistencia médica individual. | 5 Actividades ejecutadas (Ayudas médicas) | Oficinas de Desarrollo Barrial, Departamento de Asistencia Social | 153.3%
|  | 6 Actividades ejecutadas (Soluciones médicas individuales) | Oficinas de Desarrollo Barrial, Departamento de Asistencia Social | 335.7%
| 1.1.2 Complementada la canasta básica familiar a través de la entrega de raciones alimenticias. | 5 Actividades ejecutadas (Donativo de raciones alimenticias) | Oficinas de Desarrollo Barrial | 70.26%
| 1.1.3 Prevenidas las enfermedades transmitidas por vectores en los barrios a través de operativos de fumigación, saneamiento, limpieza y soluciones barriales. | 6 Actividades Ejecutadas (Operativos de fumigación) | Oficinas de Desarrollo Barrial | 142.1%
|  | 6 Actividades ejecutadas (Limpiezas de sépticos ) | Oficinas de Desarrollo Barrial | 273.5%
| 1.1.4 Construida y mejorada la infraestructura física de las comunidades objetivo. | 6 Actividades realizadas (Reparación de techos) | Oficinas de Desarrollo Barrial, Departamento de Ingeniería y Proyecto | 55.21%
|  | 4 Actividades realizadas (Remozamiento de pintura de la vivienda) | Oficinas de Desarrollo Barrial | 137.4%
1.2 Desarrollar programas de asistencia individual a residentes en barrios dentro del radio de acción de la institución. | 1.2.1 Mejorada la habitabilidad de las familias intervenidas. | 6 actividades realizadas (Donativos de enseres domésticos y no domésticos) | Oficinas de Desarrollo Barrial, Departamento de Asistencia Social | 90.66%
Eje 2: Fortalecimiento institucional.
Objetivo Estratégico 1: Diseñar e implementar procesos de mejoras en la calidad y efectividad de la gestión institucional
ESTRATEGIAS | Resultados Esperados | Actividades Ejecutadas | Áreas Responsables | % de Avance
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.1 Mejoramiento del Posicionamiento de la Imagen Institucional. | 1.1.1 Mejorada la imagen y posicionamiento institucional de la CPADB | 2 Actividades realizadas (Aumentar número de personas que les lleguen las informaciones de la CPADB) | Departamento de Comunicaciones | 100%
|  | 2 Actividades realizadas (Mensajes respondidos en las redes sociales) | Departamento de Comunicaciones | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Boletines informativos) | Departamento de Comunicaciones | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Publicaciones realizadas) | Departamento de Comunicaciones | 100%
|  | 2 Actividades realizadas (Linea Grafica) | Departamento de Comunicaciones | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Actos y ceremonias organizados) | Departamento de Comunicaciones | 100%
1.2 Programa de fortalecimiento de la Gestión humana de la institución | 1.2.1 Mejorado el desempeño del personal de la institución | 7 Actividades realizadas (Capacitación del personal) | Departamento de Recursos Humanos | 100%
|  | 5 Actividades realizadas (Capacitación de gestión de riesgos o accidentes laborables) | Departamento de Recursos Humanos, Sección de Evaluación del Desempeño y Capacitación | 100%
|  | 5 Actividades Realizadas (Evaluación de desempeño por resultado) | Departamento de Recursos Humanos, Sección de Evaluación del Desempeño y Capacitación | 100%
|  | 2 Actividades realizadas (Inducción al personal de nuevo ingreso) | Departamento de Recursos Humanos, Sección de Evaluación del Desempeño y Capacitación | 100%
1.4 Fortalecer la planificación estratégica de la institución | 1.4.1 Fortalecida y estandarizada la planificación estratégica | 3 Actividades realizadas (Evaluación de la ejecución física financiera 2021) | División de Planificación y Desarrollo / Departamento Administrativo Financiero | 100%
|  | 4 Actividades realizadas (Realización de informe de presupuesto de programas y proyectos 2021) | División de Planificación y Desarrollo | 100%
|  | 2 Actividades realizadas (Informe del sistema monitoreo y medición de la gestión pública SMMGP 2021) | División de Planificación y Desarrollo | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Informe plan operativo anual 2021) | División de Planificación y Desarrollo | 100%
|  | 5 Actividades Realizadas (Memoria institucional 2021) | División de Planificación y Desarrollo | 100%
|  | 5 Actividades Realizadas (Plan Operativo Anual 2022) | División de Planificación y Desarrollo | 100%
1.5 Plan de Desarrollo Organizacional | 1.5.1 Estandarizada la gestión institucional | 5 Actividades Realizadas (Capacitación de políticas y procedimientos a las áreas organizativas de la CPADB) | División de Planificación y Desarrollo | 100%
1.6 Fortalecimiento de los procesos legales de la CPADB | 1.6.1 Elaborados y mejorados los documentos legales de la CPADB | 4 Actividades realizadas (Análisis de expedientes) | Departamento Jurídico | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Redacción de contratos, resoluciones, oficios e instancias) |  | 100%
|  | 5 Actividades realizadas (Registro de contratos realizados en el sistema TRE) |  | 100%
|  | 0 Actividades realizadas (Informaciones y asesorías de carácter legal) |  | N/A
1.7 Fortalecimiento de la Gestión Administrativa Financiera | 1.7.1 Mejorados y eficientísimos los procesos administrativos financieros | 4 Actividades realizadas (Programación de la ejecución de recursos económicos) | Departamento Administrativo Financiero | 100%
|  | 4 Actividades (Elaboración de informes presupuestarios) |  | 100%
|  | 4 Actividades (Reprogramaciones y las solicitudes de modificaciones presupuestarias) |  | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Análisis disponibilidad inicio de procesos de compra, generación de certificaciones y creación de procesos presupuestarios) |  | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Registros de las etapas de ejecución del gasto, generación de formularios y realización de ordenamiento de órdenes de pago) |  | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Generación de informes de ejecución presupuestaria) |  | 100%
|  | 5 Actividades realizadas (Realización de inventario de activos fijos) |  | 100%
|  | 4 Actividades realizadas (Registros de activos fijos en el Sistema de Administración SIAB) |  | 100%
|  | 4 Actividades realizadas (Registros de donaciones de activos transferidos a terceros) |  | 100%
| 1.7.2 Mejorados y eficientísimos los procesos contables de la CPADB | 5 Actividades realizadas (Realización de Validación con la DGII y Cálculos de Retenciones de Facturas Proveedores) | Sección de Contabilidad | 100%
|  | 6 Actividades Realizadas (Realización de informes Financieros según Ley Núm. 126-01 de Contabilidad Gubernamental y Normativas de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) |  | 100%
|  | 5 Actividades realizadas (Realización de propuestas de ajustes de cuentas contables) |  | 100%
|  | 5 Actividades realizadas (Realización de conciliaciones bancarias de cuentas de la CPADB) |  | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Elaboración de estados financieros sujetos a conclusión de saneamiento de cuentas contables) |  | 100%
|  | 5 Actividades realizadas (Conclusión de saneamiento y actualización de cuentas contables) |  | 100%
| 1.7.3 Mejorados y eficientísimos los procesos de compras y contrataciones | 8 Actividades realizadas (Elaboración de procesos de compras y contrataciones de bienes, servicios y obras) | Sección de Compras y Contrataciones | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Realización de cierres de procesos de compra en portal transaccional) | Sección de Compras y Contrataciones | 100%
1.8 Mejoramiento de la infraestructura | 1.8.1 Prevenido y mejorado los servicios generales de la infraestructura | 2 Actividades realizadas (Ejecución de programa de control y eficiencia administrativa) | División de Servicios Generales | 100%
|  | 2 Actividades realizadas (supervisión de mantenimiento) |  | 100%
|  | 2 Actividades realizadas (mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la infraestructura de la CPADB ) |  | 100%
|  | 2 Actividades realizadas (Mantener en óptimas condiciones la limpieza e higiene de la CPADB) |  | 100%
|  | 2 Actividades (Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo a mobiliarios de oficinas) |  | 100%
1.9 Mejoramiento de los servicios de transportación | 1.9.1 Prevenida y mejorada la flotilla de vehículos de la institución | 2 Actividades realizadas (Control diario de la entrada y salida de los vehículos) | División de Servicios Generales | 100%
|  | 2 Actividades realizadas (Mantenimiento preventivo, predictivo, y correctivo de las reparaciones de vehículos) |  | 100%
|  | 1 Actividad realizada (Control diario de kilometraje de cada vehículo) |  | N/A
1.10 Fortalecimiento de la recepción, custodia y entrega de materiales y equipos de la institución. | 1.10.1 Mejorados los procesos de la cadena de suministro de la CPADB | 3 Actividades realizadas (Inventarios de mercancías del almacén) | Sección de Almacén y Suministro | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Revisión de entrada y salida de materiales y equipos) |  | 100%
|  | 2 Actividades realizadas (Revisión y despacho de mercancías del almacén) |  | 100%
1.11 Fortalecimiento y posicionamiento del Portal de Transparencia Institucional | 1.11.1 Mejorados y actualizados los requerimientos del Portal de Transparencia Institucional | 3 Actividades realizadas (Seguimiento y monitoreo a requerimientos de la Ley Núm. 200-04) | Oficina de Libre Acceso a la Información | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Respuestas a solicitudes de ciudadanos) |  | 100%
|  | 3 Actividad realizadas (Seguimiento y monitoreo a datos abiertos del Gobierno Dominicano) |  | 100%
1.12 Fortalecimiento de las TIC | 1.12.1 Fortalecidos los procesos TIC de la CPADB | 3 Actividades realizadas. (Cantidad de supervisiones realizadas portal de transparencia institucional) | División de Tecnología de la Información y Comunicación / Oficina de Acceso a la Información | 100%
|  | 4 Actividades realizadas. (Cantidad de supervisiones realizadas sistema de tickets) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 5 Actividades realizadas. (Encuesta de satisfacción) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 0%
|  | 4 Actividades realizadas. (Creación en todas las aplicaciones institucionales: correos, sistemas operativos, otros) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 2 Actividades realizadas (Controles realizados al sistema cortafuegos "Firewall") | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Administrar el soporte de dispositivos biométricos) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Monitoreo del centro de datos) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Supervisión de las estructuras (cableado) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Asistencia a todos los temas relacionados con la telefonía) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Flotas entregadas) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Asistencia técnica con el sistema de circuito cerrado (CCTV)) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Actualización del subportal de transparencia) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Mantener informados a los usuarios ante cualquier incidente eventual que ocurra) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Supervisión del traslado de equipos informáticos) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 2 Actividades realizadas (Supervisión del centro de datos: funcionamiento de aspesores, alarmas, servidores, cableado y equipos de telecomunicaciones) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 2 Actividades realizadas (Mantenimiento preventivo a todos los equipos de la CPADB) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
Eje III: Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas
Objetivo Estratégico 1: Desarrollar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación para medir el avance de las metas de planes, programas y proyectos de la institución
ESTRATEGIAS | Resultados Esperados | Actividades Ejecutadas | Áreas Responsables | % de Avance
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.1 Diseño y puesta en marcha de un sistema de información - integrado | 1.1.1 Sistema de monitoreo y evaluación implementado | 4 Actividades realizadas ( Bases de datos elaboradas, codificadas y administradas) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 4 Actividades realizadas (Cambios en programas informáticos implementados) |  | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Revisar y mantener actualizados los programas utilizados (Revisiones y actualizaciones realizadas) |  | 100%
1.2 Evaluación de resultados de los programas y proyectos implementados |  | 6 Actividades realizadas (Mantener un registro digital sobre la gestión de las ayudas donadas de la CPADB) |  | 100%
|  | 7 Actividades realizadas parcialmente (Elaboración de una estrategia de focalización de recursos de la CPADB a través del uso de plataformas tecnológicas) |  | 50%
|  | 5 Actividades realizadas parcialmente (Diseño de sistema de monitoreo y evaluación de las operaciones de la CPADB) |  | 50%
Nivel de Cumplimiento: Superior
Escala de valoración
Color | Puntuación
80-100
60-79
0-59