## Hoja2
COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL |  |  |  | Leyenda:
CREADA MEDIANTE EL DECRETO 311-97 |  |  |  | Rango Superior
Plan Operativo Anual (POA) Año 2022 |  |  |  | Rango Medio
Informe de Seguimiento y Control Enero - Marzo 2022 |  |  |  | Rango Inferior
Eje 1: Asistencia a Barrios y Comunidades.
Objetivo Estratégico 1: Brindar asistencia sostenible a los barrios y comunidades dentro del radio de acción de la institución.
Estrategias | Actividades Ejecutadas | Áreas Responsables | % de Avance | Observaciones
1 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 Elaborar e implementar programas de Asistencia a comunidades dentro del radio de acción de la institución. | 5 actividades ejecutadas (Ayudas médicas) | Oficina de Desarrollo Barrial, Departamento de Asistencia Social | 140%
| 3 Actividades ejecutadas (Soluciones médicas individuales) | Oficinas de Desarrollo Barrial, Departamento de Asistencia Social | 100%
| 7 Actividades ejecutadas (Construcción y reparación de obra de infraestructura) | Departamento de Ingeniería y Proyecto | 87.5%
| 3 Actividades ejecutadas (Reparación de techos) | Oficinas de Desarrollo Barrial, Departamento de Ingeniería y Proyecto | 100%
1.2 Desarrollar programas de asistencia individual a residentes en barrios dentro del radio de acción de la institución. | 3 Actividades ejecutadas (Donativos de enseres domésticos y no domésticos) | Oficinas de Desarrollo Barrial, Departamento de Asistencia Social | 100%
Eje 2: Fortalecimiento Institucional.
Objetivo Estratégico 1: Diseñar e implementar procesos de mejoras en la calidad y efectividad de la gestión institucional
Estrategias | Actividades Ejecutadas | Áreas Responsables | % de Avance | Observaciones
1 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 Mejoramiento del Posicionamiento de la Imagen Institucional | 2 Actividades realizadas (Plan de Medios Sociales) | Departamento de Comunicaciones | 100%
| 2 Actividades realizadas (Mensajes respondidos en las redes sociales) |  | 100%
| 3 Actividades realizadas (Boletines informativos) |  | 100%
| 3 Actividades realizadas (Publicaciones realizadas) |  | 100%
| 3 Actividades realizadas (Actos y ceremonias organizados) |  | 100%
1.2 Programa de fortalecimiento de la Gestión humana de la institución | 6 Actividades realizadas (Capacitación del personal) | Departamento de Recursos Humanos | 85.71%
| 2 Actividades realizadas (Capacitación de gestión de riesgos o accidentes laborables) | Departamento de Recursos Humanos, Sección de Evaluación del Desempeño y Capacitación | 100%
| 2 Actividades realizadas (Evaluación del desempeño por resultados) | Departamento de Recursos Humanos, Sección de Evaluación del Desempeño y Capacitación | 100%
| 2 Actividades realizadas (Inducción al personal de nuevo ingreso) | Departamento de Recursos Humanos, Sección de Evaluación del Desempeño y Capacitación | 100%
| 0 Actividades Ejecutadas Actualización de Estructura Organizativa | Departamento de Recursos Humanos, Sección de Evaluación del Desempeño y Capacitación | 0% | Pendiente de inicio, debido a tramites previos de concluir.
1.4 Fortalecer la planificación estratégica de la institución | 4 actividades realizadas (Realización de calendario de ejecución de programas y proyectos 2022) | División de Planificación y Desarrollo | 100%
| 3 Actividades realizadas (Programación de las metas física financiera del 2022) | División de Planificación y Desarrollo | 100%
| 3 Actividades realizadas (Evaluación de la ejecución física financiera 2022) | División de Planificación y Desarrollo / Departamento Administrativo Financiero | 100%
| 4 Actividades realizadas (Realización de informe de presupuesto de programas y proyectos 2022) | División de Planificación y Desarrollo | 100%
| 3 Actividades realizadas (Realización de informe del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP) | División de Planificación y Desarrollo | 100%
| 2 Actividades realizadas (Seguimiento y control del plan operativo anual 2022) | División de Planificación y Desarrollo | 100%
1.6 Fortalecimiento de los procesos legales de la CPADB | 4 Actividades realizadas (Análisis de expedientes) | Departamento Jurídico | 100%
| 3 Actividades realizadas (Redacción de contratos, resoluciones, oficios e instancias) |  | 100%
| 5 Actividades realizadas (Registro de contratos) |  | 100%
| 0 Actividades realizadas (Informaciones y asesorías de carácter legal) |  | n/a
1.7 Fortalecimiento de la Gestión Administrativa Financiera | 4 Actividades realizadas (Programación de la ejecución de recursos económicos) | Departamento Administrativo Financiero | 100%
| 4 Actividades (Elaboración de informes presupuestarios) |  | 100%
| 3 Actividades (Elaboración de la programación financiera) |  | 100%
| 4 Actividades (Reprogramaciones y las solicitudes de modificaciones presupuestarias) |  | 100%
| 3 Actividades realizadas (Análisis disponibilidad inicio de procesos de compra, generación de certificaciones y creación de procesos presupuestarios) |  | 100%
| 3 Actividades realizadas (Registros de las etapas de ejecución del gasto, generación de formularios y realización de ordenamiento de órdenes de pago) |  | 100%
| 3 Actividades realizadas (Generación de informes de ejecución presupuestaria) |  | 100%
| 4 Actividades realizadas (Registros de activos fijos en el Sistema de Administración SIAB) |  | 100%
| 5 Actividades realizadas (Realización de Validación con la DGII y Cálculos de Retenciones de Facturas Proveedores) | Sección de Contabilidad | 100%
| 5 Actividades realizadas (Realización de propuestas de ajustes de cuentas contables) |  | 100%
| 5 Actividades realizadas (Realización de conciliaciones bancarias de cuentas de la CPADB) |  | 100%
| 3 Actividades realizadas (Elaboración de estados financieros sujetos a conclusión de saneamiento de cuentas contables) |  | 100%
| 5 Actividades realizadas (Conclusión de saneamiento y actualización de cuentas contables) |  | 100%
| 8 Actividades realizadas (Elaboración de procesos de compras y contrataciones de bienes, servicios y obras) | Sección de Compras y Contrataciones | 100%
| 3 Actividades realizadas (Realización de cierres de procesos de compra en portal transaccional) | Sección de Compras y Contrataciones | 100%
1.8 Mejoramiento de la infraestructura | 2 Actividades realizadas (Ejecución de programa de control y eficiencia administrativa) | División de Servicios Generales | 100%
| 2 Actividades realizadas (Cantidad de informes realizados) |  | 100%
| 2 Actividades realizadas (Cantidad de mantenimiento de realizados) |  | 100%
| 2 Actividades realizadas (Cantidad de informes de áreas higienizadas) |  | 100%
| 2 Actividades realizadas (Cantidad de mantenimiento de realizados) |  | 100%
1.9 Mejoramiento de los servicios de transportación | 2 Actividades realizadas (Cantidad de supervisiones realizadas) | División de Servicios Generales | 100%
| 2 Actividades realizadas (Cantidad de mantenimiento realizados al mes) |  | 100%
| 1 Actividad realizada (Número de reportes de kilometrajes realizados) |  | 100%
1.10 Fortalecimiento de la recepción, custodia y entrega de materiales y equipos de la institución. | 3 Actividades realizadas (Inventarios de mercancías del almacén) | Sección de Almacén y Suministro | 100%
| 3 Actividades realizadas (Revisión de entrada y salida de materiales y equipos) |  | 100%
| 2 Actividades realizadas (Revisión y despacho de mercancías del almacén) |  | 100%
1.11 Fortalecimiento y posicionamiento del Portal de Transparencia Institucional | 3 Actividades realizadas (Seguimiento y monitoreo a requerimientos de la Ley Núm. 200-04) | Oficina de Libre Acceso a la Información | 100%
| 3 Actividades realizadas (Respuestas a solicitudes de ciudadanos) |  | 100%
| 3 Actividad realizada (Seguimiento y monitoreo a datos abiertos del Gobierno Dominicano) |  | 100%
1.12 Fortalecimiento de las TIC | 3 Actividades realizadas (Cantidad de supervisiones realizadas) | División de Tecnología de la Información y Comunicación / Oficina de Acceso a la Información | 100%
| 4 actividades realizadas (Cantidad de supervisiones realizadas) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
| 3 actividades realizadas (Porcentaje de valoración por parte del personal de la CPADB) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 60% | Pendiente por realizar las tareas de Socialización con las áreas sobre el contenido de la encuesta, Difusión de la encuesta, Procesamiento de la información y Publicación y socialización de los resultados
| 4 actividades realizadas (Cantidad de correos, sistemas operativos creados) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
| 2 actividades realizadas (Número de controles realizados) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
| 0 actividades realizadas (Cantidad de soportes realizados) (A dispositivos biométricos) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | n/a
| 3 actividades realizadas (Cantidad de monitoreo realizados ) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
| 3 actividades realizadas (Número de supervisiones realizadas) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
| 3 actividades realizadas (Cantidad de asistencia realizadas) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
| 2 actividades realizadas (Cantidad de flotas entregadas) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 67% | Pendiente de respuesta por parte de la prestadora del servicio telefónico.
| 3 actividades realizadas (Cantidad de asistencias realizadas) (al departamento de seguridad con el sistema de circuito cerrado (CCTV) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
| 3 actividades realizadas (Cantidad de actualizaciones realizadas al sub-portal de transparencia | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
| 0 Número de notificaciones realizadas | División de Tecnología de la Información y Comunicación | n/a
| 3 actividades realizadas (Cantidad de equipos traslados) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
| 2 actividades realizadas (Número de supervisiones realizadas) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
| 2 actividades realizadas (Número de supervisiones realizadas) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
Eje III: Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas
Objetivo Estratégico 1: Desarrollar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación para medir el avance de las metas de planes, programas y proyectos de la institución
ESTRATEGIAS | Actividades Ejecutadas | Áreas Responsables | % de Avance | Observaciones
1 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 Diseño y puesta en marcha de un sistema de información - integrado | 4 actividades realizadas (Número de bases de datos elaboradas, codificadas y administradas) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
| 0 actividades realizadas (Número de cambios en programas informáticos implementados) |  | n/a
| 3 actividades realizadas (Cantidad de revisiones y actualizaciones realizadas) |  | 100%
| 2 actividades realizadas (Red wifi institucional unificada) |  | 50% | Se configuro la plataforma de administración UniFi, identificaron los puntos de ubicación óptimos y aún no se ha concluido la última actividad, solo se ha instalado en Presidencia.
| 3 actividades realizadas (Sistema de Cámaras de Video Vigilancia Digital instalada) |  | 100%
| 2 actividades realizadas (Sistema de Administración de Inventario desarrollado) |  | 28.57% | Se trabaja en paralelo con otros proyectos.
| 2 actividades realizadas (Plataforma de Gestión y Seguimiento de Solicitudes desarrollada) |  | 29% | Se trabaja en paralelo con otros proyectos.
| 7 actividades realizadas (Desarrollar Plataforma de Control de Asistencias a Reuniones) |  | 100%