## Hoja1
COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL
CREADA MEDIANTE EL DECRETO 311-97
Plan Operativo Anual (POA) Año 2022
Informe de Seguimiento y Control Octubre - Diciembre 2022
Eje 1: Asistencia a Barrios y Comunidades.
Objetivo Estratégico 1: Brindar asistencia sostenible a los barrios y comunidades dentro del radio de acción de la institución.
Estrategias | Resultados Esperados | Actividades Ejecutadas | Áreas Responsables | % de Avance
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.1 Elaborar e implementar programas de Asistencia a comunidades dentro del radio de acción de la institución. | 1.1.1 Satisfechas las necesidades médicas básicas en los barrios mediante la realización operativos médicos y asistencia individual. | 4 actividades ejecutadas (Ayudas médicas) | Oficina de Desarrollo Barrial, Departamento de Asistencia Social | 540%
|  | 6 Actividades ejecutadas (Soluciones medicas individuales) | Oficinas de Desarrollo Barrial, Departamento de Asistencia Social | 162%
| 1.1.2 Complementada la canasta básica familiar a través de la entrega de raciones alimenticias. | 5 Actividades ejecutadas parcial (Donativo de Raciones) | Oficinas de Desarrollo Barrial / Presidencia, Suministro y Almacén, Asistencia Social, Transportación, Comunicaciones | 51.73%
|  | 5 Actividades ejecutadas parcial (Donativo de Ordenes de compras) | Oficinas de Desarrollo Barrial / Presidencia, Suministro y Almacén, Asistencia Social, Transportación, Comunicaciones | 147.1%
| 1.1.4 Construida y mejorada la infraestructura física de las comunidades objetivo. | 7 Actividades ejecutadas (Construcción y reparación de obra de infraestructura) | Departamento de Ingeniería y Proyecto | 90%
|  | 6 Actividades realizadas (Reparación de techos) | Oficinas de Desarrollo Barrial, Departamento de Ingeniería y Proyecto | 21%
1) *
|  | 6 Actividades ejecutadas (Remozamiento de pintura a infraestructuras comunitarias) | Oficina de Desarrollo Barrial / Presidencia, Transportación, Comunicaciones | 104%
|  | 2 Actividades realizadas (Pavimentación de Callejones) | Oficinas de Desarrollo Barrial, Departamento de Ingeniería y Proyecto | 0% | 2) **
1.2 Desarrollar programas de asistencia individual a residentes en barrios dentro del radio de acción de la institución. | 1.2.1 Mejorada la habitabilidad de las familias intervenidas. | 6 Actividades ejecutadas (Donativos de enseres domésticos y no domésticos) | Oficinas de Desarrollo Barrial, Departamento de Asistencia Social | 377%
1.1 Elaborar e implementar programas de Asistencia a comunidades dentro del radio de acción de la institución | 1.1.3 Prevenidas las enfermedades transmitidas por vectores en los barrios a través de operativos de fumigación y limpieza de sépticos | 6 Actividades realizadas (Realización de operativos de fumigación) | Oficinas de Desarrollo Barrial / Presidencia, Suministro y Almacén, Asistencia Social, Transportación, Comunicaciones | 239%
|  | 6 Actividades realizadas (Realización de limpieza de sépticos) |  | n/programadas
1.3 Planear y gestionar programas de capacitación y educación para las comunidades | 1.3.1 Fomentar la inclusión laboral y el desarrollo integral de las comunidades a través de capacitaciones técnica | 0 Actividades realizadas (Realización de capacitaciones técnicas) | Oficina de Desarrollos Barriales / Sección de Evaluación del Desempeño y Capacitación | 0%
Eje 2: Fortalecimiento institucional.
Objetivo Estratégico 1: Diseñar e implementar procesos de mejoras en la calidad y efectividad de la gestión institucional
Estrategias | Resultados Esperados | Actividades Ejecutadas | Áreas Responsables | % de Avance
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.1 Mejoramiento del Posicionamiento de la Imagen Institucional | 1.1.1 Mejorada la imagen y posicionamiento institucional de la CPADB | Actividades realizadas (Número de personas alcanzadas) | Departamento de Comunicaciones | 100%
|  | 2 Actividades realizadas (Mensajes respondidos en las redes sociales) |  | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Boletines informativos) |  | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Publicaciones realizadas) |  | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Actos y ceremonias organizados) |  | 100%
1.2 Programa de fortalecimiento de la Gestión humana de la institución | 1.2.1 Mejorado el desempeño del personal de la institución | 5 Actividades realizadas (Capacitación del personal) | Departamento de Recursos Humanos | 80%
|  | 4 Actividades realizadas (Capacitación de gestión de riesgos o accidentes laborables) | Departamento de Recursos Humanos, Sección de Evaluación del Desempeño y Capacitación | 100%
|  | Acvtividades realizadas (Evaluación de desempeño por resultado) | Departamento de Recursos Humanos, Sección de Evaluación del Desempeño y Capacitación | 100%
|  | Actividades realizadas (Actualización Manual de Cargos) | Departamento de Recursos Humanos, Sección de Evaluación del Desempeño y Capacitación | 37.5%
|  | 2 Actividades realizadas (Inducción al personal de nuevo ingreso) | Departamento de Recursos Humanos, Sección de Evaluación del Desempeño y Capacitación | 100%
1.4 Fortalecer la planificación estratégica de la institución | 1.4.1 Fortalecida y estandarizada la planificación estratégica | 3 Actividades realizadas (Evaluación de la ejecución física financiera 2022) | División de Planificación y Desarrollo / Departamento Administrativo Financiero | 100%
|  | 4 Actividades realizadas (Realización de informe de presupuesto de programas y proyectos 2022) | División de Planificación y Desarrollo | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Realización de informe del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP) | División de Planificación y Desarrollo | 100%
|  | 2 Actividades realizadas (Seguimiento y control del plan operativo anual 2022) | División de Planificación y Desarrollo | 100%
|  | 3 Actividades realizadas Elaboración de la memoria institucional 2022 | División de Planificación y Desarrollo | 100%
|  | Actividades realizadas (Formulación del plan operativo anual 2023) | División de Planificación y Desarrollo | 100%
1.5 Plan de Desarrollo Organizacional | 1.5.1 Estandarizada la gestión institucional | (Actividades realizadas) Capacitación de políticas y procedimientos a las áreas organizativas de la CPADB | División de Planificación y Desarrollo / Sección de Evaluación del Desempeño y Capacitación | 100%
1.6 Fortalecimiento de los procesos legales de la CPADB | 1.6.1 Elaborados y mejorados los documentos legales de la CPADB | 4 Actividades realizadas (Análisis de expedientes) | Departamento Jurídico | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Redacción de contratos, resoluciones, oficios e instancias) |  | 100%
|  | 5 Actividades realizadas (Registro de contratos) |  | 100%
|  | 3 Actividades realizadas Informaciones ofrecidas |  | 100%
1.7 Fortalecimiento de la Gestión Administrativa Financiera | 1.7.1 Mejorados y eficientísimos los procesos administrativos financieros | 4 Actividades realizadas (Programación de la ejecución de recursos económicos) | Departamento Administrativo Financiero | 100%
|  | 4 Actividades (Elaboración de informes presupuestarios) |  | 100%
|  | 3 Actividades realizadas Elaboración de la programación financiera |  | 100%
|  | 4 Actividades (Elaboración de la programación financiera -Reprogramaciones-) |  | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Análisis disponibilidad inicio de procesos de compra, generación de certificaciones y creación de procesos presupuestarios ) |  | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Registros de las etapas de ejecución del gasto, generación de formularios y realización de ordenamiento de órdenes de pago) |  | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Generación de informes de ejecución presupuestaria) |  | 100%
|  | 5 Actividades realizadas Realización de inventario de activos fijos |  | 100%
|  | 4 Actividades realizadas (Registros de activos fijos en el Sistema de Administración SIAB) |  | 100%
|  | 4 Actividades realizadas Reportes de donaciones de bienes activos a terceros mediante formulario DG-AC-02-32 |  | 100%
| 1.7.2 Mejorados y eficientizados los procesos contables de la CPADB | 5 Actividades realizadas (Realización de Validación con la DGII y Cálculos de Retenciones de Facturas Proveedores) | Sección de Contabilidad | 100%
|  | 5 Actividades realizadas (Realización de propuestas de ajustes de cuentas contables) |  | 100%
|  | 5 Actividades realizadas (Realización de conciliaciones bancarias de cuentas de la CPADB) |  | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Elaboración de estados financieros sujetos a conclusión de saneamiento de cuentas contables) |  | 100%
|  | 5 Actividades realizadas (Conclusión de saneamiento y actualización de cuentas contables) |  | 100%
| 1.7.3 Mejorados y eficientizados los procesos de compras y contrataciones | 8 Actividades realizadas (Elaboración de procesos de compras y contrataciones de bienes, servicios y obras) | Sección de Compras y Contrataciones | 100%
|  | 4 Actividades realizadas (Elaboración de la programación financiera) | Sección de Compras y Contrataciones | 100%
|  | 3 Actividades realizadas (Realización de cierres de procesos de compra en portal transaccional) | Sección de Compras y Contrataciones | 100%
1.8 Mejoramiento de la infraestructura | 1.8.1 Prevenido y mejorado los servicios generales de la infraestructura | 2 Actividades realizadas Ejecución de programa de control y eficiencia administrativa | División de Servicios Generales | 100%
|  | 2 Actividades realizadas Cantidad de informes realizados |  | 100%
|  | 2 Actividades realizadas Cantidad de mantenimiento de realizados |  | 100%
|  | 2 Actividades realizadas Cantidad de informes de áreas higienizadas |  | 100%
1.9 Mejoramiento de los servicios de transportación | 1.9.1 Prevenida y mejorada la flotilla de vehículos de la institución | 2 Actividades realizadas Cantidad de supervisiones realizadas | División de Servicios Generales | 100%
|  | 2 Actividades realizadas Cantidad de mantenimiento realizados al mes |  | 100%
|  | 1 Actividad realizada Número de reportes de kilometrajes realizados |  | 100%
1.10 Fortalecimiento de la recepción, custodia y entrega de materiales y equipos de la institución. | 1.10.1 Mejorados los procesos de la cadena de suministro de la CPADB | 3 Actividades realizadas Inventarios de mercancías del almacén | Sección de Almacén y Suministro | 100%
|  | 3 Actividades realizadas Revisión de entrada y salida de materiales y equipos |  | 100%
|  | 2 Actividades realizadas Revisión y despacho de mercancías del almacén |  | 100%
1.11 Fortalecimiento y posicionamiento del Portal de Transparencia Institucional | 1.11.1 Mejorados y actualizados los requerimientos del Portal de Transparencia Institucional | 3 Actividades realizadas Seguimiento y monitoreo a requerimientos de la Ley Núm. 200-04 | Oficina de Libre Acceso a la Información | 100%
|  | 3 Actividades realizadas Respuestas a solicitudes de ciudadanos |  | 100%
|  | 3 Actividad realizada Seguimiento y monitoreo a datos abiertos del Gobierno Dominicano |  | 100%
1.12 Fortalecimiento de las TIC | 1.12.1 Fortalecidos los procesos TIC de la CPADB | 3 Actividades realizadas Cantidad de supervisiones realizadas | División de Tecnología de la Información y Comunicación / Oficina de Acceso a la Información | 100%
|  | 4 actividades realizadas Cantidad de supervisiones realizadas | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 5 actividades realizadas Porcentaje de valoración por parte del personal de la CPADB | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 4 actividades realizadas Cantidad de correos, sistemas operativos creados | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 2 actividades realizadas Número de controles realizados | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 0 actividades realizadas Cantidad de soportes realizados (A dispositivos biométricos) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | n/a
|  | 3 actividades realizadas Cantidad de monitoreo realizados | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 3 actividades realizadas Número de supervisiones realizadas | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 3 actividades realizadas Cantidad de asistencia realizadas | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 3 actividades realizadas Cantidad de flotas entregadas | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 3 actividades realizadas Cantidad de asistencias realizadas (al departamento de seguridad con el sistema de circuito cerrado (CCTV) | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 3 actividades realizadas Cantidad de actualizaciones realizadas al subportal de transparencia | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 3 Actividades realizadas Numero de notificaciones realizadas | División de Tecnología de la Información y Comunicación | n/a
|  | 3 actividades realizadas Cantidad de equipos traslados | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 2 actividades realizadas Número de supervisiones realizadas | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 2 actividades realizadas Número de supervisiones realizadas | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
Eje III: Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas
Objetivo Estratégico 1: Desarrollar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación para medir el avance de las metas de planes, programas y proyectos de la institución
Estrategias | Resultados Esperados | Actividades Ejecutadas | Áreas Responsables | % de Avance
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.1 Diseño y puesta en marcha de un sistema de información - integrado | 1.1.1 Sistema de monitoreo y evaluación implementado | 4 actividades realizadas Número de bases de datos elaboradas, codificadas y administradas | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100%
|  | 4 actividades realizadas Número de cambios en programas informáticos implementados |  | n/a
|  | 3 actividades realizadas Cantidad de revisiones y actualizaciones realizadas |  | n/a
|  | 2 Actividades realizadas Sistema de monitoreo y evaluación |  | 50%
1) * Meta por debajo a lo programado debido a se priorizo las reparaciones de emergencias de la tormenta fiona. Se tenia previsto la realizacion de 75 cambios de techos y se realizaron 16
2) * Meta no ejecutado conforme a lo programado debido a se priorizo las reparaciones de emergencias de la tormenta fiona.