## Hoja1
Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Subcapítulo | 0204 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
Unidad Ejecutora | 0004 - COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL
Misión | Impulsar el desarrollo barrial mediante la evaluación, priorización y negociación de las necesidades socio-económicas, a fin de diseñar y ejecutar políticas y programas sociales con instituciones del Gobierno Central, gobiernos municipales y organizaciones comunitarias.
Visión | Ser la institución que fomente el desarrollo integral sostenible en los barrios y comunidades, sustentado en la participación social y comunitaria.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.3 | Igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo(s) específico(s): | 2.3.3 | Disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social, que tome en cuenta las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida
III. Información del Programa
Nombre: | 13 - Desarrollo social comunitario
Descripción: | Aumentar la calidad de la población vulnerable mediante el acceso a viviendas dignas, servicios básicos y apoyo al desarrollo comunitario a través de programas y proyectos de infraestructura social, satisfaciendo necesidades básicas a lo largo del ciclo de vida de las personas en la comunidad; así como la reducción de la exposición y vulnerabilidad de la población ante emergencias y desastres, con un abordaje integral en el marco de la Protección Social Adaptativa, generando y fomentado la capacidad de resiliencia.
Beneficiarios: | Familias de escasos recursos económicos.
Resultado Asociado: | Aumento de la calidad de vida de la población en comunidades vulnerables mediante acceso a viviendas dignas, servicios básicos y apoyo al desarrollo comunitario satisfaciendo necesidades básicas a lo largo del ciclo de vida, pasando de 30.1% de hogares en pobreza extrema y moderada con carencia o sin acceso a servicios básicos en 2018 a 24.99 en 2022.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1253145786 |  | 1550452512.16 |  |  | 1420679842.56 |  |  | 91.63%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
03-Comunidades de zonas urbanas y rurales reciben Asistencias Social Focalizadas | No. familias beneficiadas | 103.441 | 654864330 | 102190 | 649030580 | 80225 | 614627373.71 | 78.51% | 94.7%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6016 - Comunidades de zonas urbanas y rurales reciben asistencia social focalizada
Descripción del producto: | Comunidades de zonas urbanas y rurales reciben asistencia social focalizada
Logros alcanzados: | Para el cierre de este año 2022, este producto presentó una ejecución física de 80,225 familias beneficiadas, logrando alcanzar un 78.51% establecido en su programación. En relación a la ejecución de los recursos financieros, se pudo ejecutar un monto de RD$ 614,627,373.71, cifra inferior a la proyectada de RD$ 649,030,580.00.
Causas y justificación del desvío: | Para este año 2022, se presentó una ejecución física por debajo de lo programado debido a retrasos en la ejecución de procesos de compra por tiempo de ejecución de los mismos, cuota presupuestaria aprobada, desestimación de un oferente ganador de uno de los proceso y por el no cumplimiento de los participantes con los aspectos técnicos establecidos en el pliego de condiciones lo que provoco que este ultimo se declarara desierto. Por otra parte, tenemos la ejecución financiera, la cual se vio afectada con un 5.30% menos del cumplimiento programado debido a que procesos de compra no fueron ejecutados por las razones antes expuestas.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Como oportunidad de mejora tomamos como referencia seguir alineados a nuestra planificación estratégica, la cual llevamos a cabo a través del Plan Operativo Anual (POA) 2022 de la institución, y por supuesto continuar eficientizando los recursos asignados para el cumplimiento de las metas programadas.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora